## SUBTR5SUR
TRAMO 2
SUBTRAMO 5
2B1
PORCENTAJE DE PROYECTO | PORCENTAJE DE AVANCE - REAL | ACTIVIDADES | CAPAS
SUBBALASTO
CANALIZACIÓN
|  | SUBRASANTE | CAPA 2
CAPA 1
|  | TERRAPLÉN DESEABLE | CAPA 5 - Corona Terraplen
CAPA 4
CAPA 3
CAPA 2
CAPA 1
CAPA 14
CAPA 13
CAPA 12
CAPA 11
|  | TERRAPLÉN ADECUADO | CAPA 10
CAPA 9
CAPA 8
CAPA 7
CAPA 6
CAPA 5
CAPA 4
CAPA 3
CAPA 2
|  |  | CAPA 1 | [136 empty] | "FIT" LIBERADA 08-03-22 (4001+300 AL 4001+500) | [15 empty] | "FIT" LIBERADA 10-03-22 (4001+620 AL 4001+900) | [14 empty] | LIBERADA 14-03-22 (4001+900 AL 4002+400)
|  | SUELO-CAL | CAPA 10
CAPA 9
CAPA 8
CAPA 7
CAPA 6
CAPA 5
CAPA 4
|  |  | CAPA 3 | [24 empty] | LIB 4% 22-04-22 CC | [71 empty] | LIB 4% 21-04-22 LI | [38 empty] | LIB 4% 18-04-22 LD
|  |  | CAPA 2 | [24 empty] | 4% 13-04-22 CC | [15 empty] | LIB 4% 19-04-22 CC | [7 empty] | LIB 4% 20-04-22 CC | [8 empty] | LIB 4% 23-04-22 CC | [38 empty] | LIB 4% 18-04-22 LD | [38 empty] | LIB 4% 8-03-22 | [10 empty] | LIB 4% (9,10)-03-22 | [20 empty] | 4% 14-03-22 LD | [24 empty] | LIB 4% 23-04-22 LD |  |  |  | LIB 4% 22-04-22 LD
|  |  | CAPA 1 | [24 empty] | SUELO - CAL 5% 31-03-2022 | [8 empty] | LIB 4% 05-04-22 CC | [6 empty] | LIB 4% 19-04-22 CC | [7 empty] | LIB 4% 04-04-22 CC | [8 empty] | LIB 4% 14-04-22 LD | [38 empty] | 4% 10-04-22 LD | [21 empty] | 4% 10-04-22 LD | [16 empty] | LIB 4% 03-03-22 CC | [7 empty] | LIB 4% 30-03-2022 LD | [10 empty] | LIB 4% 04-03-22 LD | [17 empty] | LIB 4% 07-03-22 LD | [14 empty] | 4% 10-03-22 LD | [8 empty] | LIB 4% 20-04-22 LD | [12 empty] | PENDIENTE POR LIBERAR (4002+760 AL 4002+960) | [10 empty] | LIBERADO EL 10-03-22 (4002+960 AL 4003+240) | [167 empty] | LIB 4% 3-03-22 CC
|  | PEDRAPLEN | CAPA 3
CAPA 2
CAPA 1
PEDRAPLEN 10-90
|  | TN LIBERADO | [25 empty] | LIBERADO 22-03-2022 | [6 empty] | LIBERADO 23-03-2022 | [8 empty] | LIB 15-04-22 | [7 empty] | LIB 30-04-22 | [47 empty] | LIBERADO 07-04-22 | [21 empty] | LIB 08-04-22 | [16 empty] | 24-02-22 (4001+280 AL 4001+900) | [31 empty] | 01-03-22 (4001+920 AL 4002+400) | [24 empty] | LIBERADO 05/03/2022 | [6 empty] | 14-03-22 (4002+550 AL 4002+690) | [9 empty] | 04-03-22 (4002+760 AL 4002+960) | [10 empty] | 06-03-22 (4002+960 AL 4003+240) | [167 empty] | 03-03-22 (54006+340 AL 54006+440)
CTN
MEJORAMIENTO
|  | EXCAVACIÓN | [69 empty] | CORTE EJECUTADO AL 18 ABR | [325 empty] | 18 ABRL 2022
DESPALME ADIC.
DESPALME
DESMONTE
CUS
|  | RETIRO DE BALASTO |  | 3122600 | 3122620 | 3122640 | 3122660 | 3122680 | 3122700 | 3122720 | 3122740 | 3122760 | 3122780 | 3122800 | 3122820 | 3122840 | 3122860 | 3122880 | 3122900 | 3122920 | 3122940 | 3122960 | 3122980 | 3123000 | 4123020 | 4123040 | 4123060 | 4123080 | 4123100 | 4123120 | 4123140 | 4123160 | 4123180 | 4123200 | 4123220 | 4123240 | 4123260 | 4123280 | 4123300 | 4123320 | 4123340 | 4123360 | 4123380 | 4123400 | 4123420 | 4123440 | 4123460 | 4123480 | 4123500 | 4123520 | 4123540 | 4123560 | 4123580 | 4123600 | 4123620 | 4123640 | 4123660 | 4123680 | 4123700 | 4123720 | 4123740 | 4123760 | 4123780 | 4123800 | 4123820 | 4123840 | 4123860 | 4123880 | 4123900 | 4123920 | 4123940 | 4123960 | 4123980 | 4124000 | 4124020 | 4124040 | 4124060 | 4124080 | 4124100 | 4124120 | 4124140 | 4124160 | 4124180 | 4124200 | 4124220 | 4124240 | 4124260 | 4124280 | 4124300 | 4124320 | 4124340 | 4124360 | 4124380 | 4124400 | 4124420 | 4124440 | 4124460 | 4124480 | 4124500 | 4124520 | 4124540 | 4124560 | 4124580 | 4124600 | 4124620 | 4124640 | 4124660 | 4124680 | 4124700 | 4124720 | 4124740 | 4124760 | 4124780 | 4124800 | 4124820 | 4124840 | 4124860 | 4124880 | 4124900 | 4124920 | 4124940 | 4124960 | 4124980 | 4125000 | 4125020 | 4125040 | 4125060 | 4125080 | 4125100 | 4125120 | 4125140 | 4125160 | 4125180 | 4125200 | 4125220 | 4125240 | 4001240 | 4001260 | 4001280 | 4001300 | 4001320 | 4001340 | 4001360 | 4001380 | 4001400 | 4001420 | 4001440 | 4001460 | 4001480 | 4001500 | 4001520 | 4001540 | 4001560 | 4001580 | 4001600 | 4001620 | 4001640 | 4001660 | 4001680 | 4001700 | 4001720 | 4001740 | 4001760 | 4001780 | 4001800 | 4001820 | 4001840 | 4001860 | 4001880 | 4001900 | 4001920 | 4001940 | 4001960 | 4001980 | 4002000 | 4002020 | 4002040 | 4002060 | 4002080 | 4002100 | 4002120 | 4002140 | 4002160 | 4002180 | 4002200 | 4002220 | 4002240 | 4002260 | 4002280 | 4002300 | 4002320 | 4002340 | 4002360 | 4002380 | 4002400 | 4002420 | 4002440 | 4002460 | 4002480 | 4002500 | 4002520 | 4002540 | 4002560 | 4002580 | 4002600 | 4002620 | 4002640 | 4002660 | 4002680 | 4002700 | 4002720 | 4002740 | 4002760 | 4002780 | 4002800 | 4002820 | 4002840 | 4002860 | 4002880 | 4002900 | 4002920 | 4002940 | 4002960 | 4002980 | 4003000 | 4003020 | 4003040 | 4003060 | 4003080 | 4003100 | 4003120 | 4003140 | 4003160 | 4003180 | 4003200 | 4003220 | 4003240 | 4003260 | 4003280 | 4003300 | 4003320 | 4003340 | 4003360 | 4003380 | 4003400 | 4003420 | 4003440 | 4003460 | 4003480 | 4003500 | 4003520 | 4003540 | 4003560 | 4003580 | 4003600 | 4003620 | 4003640 | 4003660 | 4003680 | 4003700 | 4003720 | 4003740 | 4003760 | 4003780 | 4003800 | 4003820 | 4003840 | 4003860 | 4003880 | 4003900 | 4003920 | 4003940 | 4003960 | 4003980 | 4004000 | 4004020 | 4004040 | 4004060 | 4004080 | 4004100 | 4004120 | 4004140 | 4004160 | 4004180 | 4004200 | 4004220 | 4004240 | 4004260 | 4004280 | 4004300 | 4004320 | 4004340 | 4004360 | 4004380 | 4004400 | 4004420 | 4004440 | 4004460 | 4004480 | 4004500 | 4004520 | 4004540 | 4004560 | 4004580 | 4004600 | 4004620 | 4004640 | 4004660 | 4004680 | 4004700 | 4004720 | 4004740 | 4004760 | 4004780 | 4004800 | 4004820 | 4004840 | 4004860 | 4004880 | 4004900 | 4004920 | 4004940 | 4004960 | 4004980 | 4005000 | 4005020 | 4005040 | 4005060 | 4005080 | 4005100 | 4005120 | 4005140 | 4005160 | 4005180 | 4005200 | 4005220 | 4005240 | 4005260 | 4005280 | 4005300 | 4005320 | 4005340 | 4005360 | 4005380 | 4005400 | 4005420 | 4005440 | 4005460 | 4005480 | 4005500 | 4005520 | 4005540 | 4005560 | 4005580 | 4005600 | 4005620 | 4005640 | 4005660 | 4005680 | 4005700 | 4005720 | 4005740 | 4005760 | 4005780 | 4005800 | 4005820 | 4005840 | 4005860 | 4005880 | 4005900 | 4005920 | 4005940 | 4005960 | 4005980 | 54006000 | 54006020 | 54006040 | 54006060 | 54006080 | 54006100 | 54006120 | 54006140 | 54006160 | 54006180 | 54006200 | 54006220 | 54006240 | 54006260 | 54006280 | 54006300 | 54006320 | 54006340 | 54006360 | 54006380 | 54006400 | 54006420 | 54006440 | 54006460 | 54006480 | 54006500 | 54006520 | 54006540 | 54006560 | 54006580 | 54006600 | 54006620 | 54006640 | 54006660 | 54006680 | 54006700 | 54006720 | 54006740 | 54006760 | 54006780 | 54006800 | 54006820 | 54006840 | 54006860 | 54006880 | 54006900 | 54006920 | 54006940 | 54006960 | 54006980 | 54007000 | 54007020 | 54007040 | 54007060 | 54007080 | 54007100 | 54007120 | 54007140 | 54007160 | 54007180 | 54007200 | 54007220 | 54007240 | 54007260 | 54007280 | 54007300 | 54007320 | 54007340 | 54007360 | 54007380 | 54007400 | 54007420 | 54007440 | 54007460 | 54007480 | 54007500 | 54007520 | 54007540 | 54007560 | 54007580 | 54007600 | 54007620 | 54007640 | 54007660 | 54007680 | 54007700 | 54007720 | 54007740 | 54007760 | 54007780 | 54007800 | 54007820 | 54007840 | 54007860 | 54007880 | 54007900 | 54007920 | 54007940 | 54007960 | 54007980 | 54008000 | 54008020 | 54008040 | 54008060 | 54008080 | 54008100 | 54008120 | 54008140 | 54008160 | 54008180 | 54008200 | 54008220 | 54008240 | 54008260 | 54008280 | 54008300 | 54008320 | 54008340 | 54008360 | 54008380 | 54008400 | 54008420 | 54008440 | 54008460 | 54008480 | 54008500 | 54008520 | 54008540 | 54008560 | 54008580 | 54008600 | 54008620 | 54008640 | 54008660 | 54008680 | 54008700 | 54008720 | 54008740 | 54008760 | 54008780 | 54008800 | 54008820 | 54008840 | 54008860 | 54008880 | 54008900 | 54008920 | 54008940 | 54008960 | 54008980 | 54009000 | 54009020 | 54009040 | 54009060 | 54009080 | 54009100 | 54009120 | 54009140 | 54009160 | 54009180 | 54009200 | 54009220 | 54009240 | 54009260 | 54009280 | 54009300 | 54009320 | 54009340 | 54009360 | 54009380 | 54009400 | 54009420 | 54009440 | 54009460 | 54009480 | 54009500 | 54009520 | 54009540 | 54009560 | 54009580 | 54009600 | 54009620 | 54009640 | 54009660 | 54009680 | 54009700 | 54009720 | 54009740 | 54009760 | 54009780 | 54009800 | 54009820 | 54009840 | 54009860 | 54009880 | 54009900 | 54009920 | 54009940 | 54009960 | 54009980 | 54010000 | 54010020 | 54010040 | 54010060 | 54010080 | 54010100 | 54010120 | 54010140 | 54010160 | 54010180 | 54010200 | 54010220 | 54010240 | 54010260 | 54010280 | 54010300 | 54010320 | 54010340 | 54010360 | 54010380 | 54010400 | 54010420 | 54010440 | 54010460 | 54010480 | 54010500 | 54010520 | 54010540 | 54010560 | 54010580 | 54010600 | 54010620 | 54010640 | 54010660 | 54010680 | 54010700 | 54010720 | 54010740 | 54010760 | 54010780 | 54010800 | 54010820 | 54010840 | 54010860 | 54010880 | 54010900 | 54010920 | 54010940 | 54010960 | 54010980 | 54011000 | 54011020 | 54011040 | 54011060 | 54011080 | 54011100 | 54011120 | 54011140 | 54011160 | 54011180 | 54011200 | 54011220 | 54011240 | 54011260 | 54011280 | 54011300 | 54011320 | 54011340 | 54011360 | 54011380 | 54011400 | 54011420 | 54011440 | 54011460 | 54011480 | 54011500 | 54011520 | 54011540 | 54011560 | 54011580 | 54011600 | 54011620 | 54011640 | 54011660 | 54011680 | 54011700 | 54011720 | 54011740 | 54011760 | 54011780 | 54011800 | 54011820 | 54011840 | 54011860 | 54011880 | 54011900 | 54011920 | 54011940 | 54011960 | 54011980 | 54012000 | 54012020 | 54012040 | 54012060 | 54012080 | 54012100 | 54012120 | 54012140 | 54012160 | 54012180 | 54012200 | 54012220 | 54012240 | 54012260 | 54012280 | 54012300 | 54012320 | 54012340 | 54012360 | 54012380 | 54012400 | 54012420 | 54012440 | 54012460 | 54012472 | 4011400 | 4011420 | 4011440 | 4011460 | 4011480 | 4011500 | 4011520 | 4011540 | 4011560 | 4011580 | 4011600 | 4011620 | 4011640 | 4011660 | 4011680 | 4011700 | 4011720 | 4011740 | 4011760 | 4011780 | 4011800 | 4011820 | 4011840 | 4011860 | 4011880 | 4011900 | 4011920 | 4011940 | 4011960 | 4011980 | 4012000 | 4012020 | 4012040 | 4012060 | 4012080 | 4012100 | 4012120 | 4012140 | 4012160 | 4012180 | 4012200 | 4012220 | 4012240 | 4012260 | 4012280 | 4012300 | 4012320 | 4012340 | 4012360 | 4012380 | 4012400 | 4012420 | 4012440 | 4012460 | 4012480 | 4012500 | 4012520 | 4012540 | 4012560 | 4012580 | 4012600 | 4012620 | 4012640 | 4012660 | 4012680 | 4012700 | 4012720 | 4012740 | 4012760 | 4012780 | 4012800 | 4012820 | 4012840 | 4012860 | 4012880 | 4012900 | 4012920 | 4012940 | 4012960 | 4012980 | 4013000 | 4013020 | 4013040 | 4013060 | 4013080 | 4013100 | 4013120 | 4013140 | 4013160 | 4013180 | 4013200 | 4013220 | 4013240 | 4013260 | 4013280 | 4013300 | 4013320 | 4013340 | 4013360 | 4013380 | 4013400 | 4013420 | 4013440 | 4013460 | 4013480 | 4013500 | 4013520 | 4013540 | 4013560 | 4013580 | 4013600 | 4013620 | 4013640 | 4013660 | 4013680 | 4013700 | 4013720 | 4013740 | 4013760 | 4013780 | 4013800 | 4013820 | 4013840 | 4013860 | 4013880 | 4013900 | 4013920 | 4013940 | 4013960 | 4013980 | 4014000 | 4014020 | 4014040 | 4014060 | 4014080 | 4014100 | 4014120 | 4014140 | 4014160 | 4014180 | 4014200 | 4014220 | 4014240 | 4014260 | 4014280 | 4014300 | 4014320 | 4014340 | 4014360 | 4014380 | 4014400 | 4014420 | 4014440 | 4014460 | 4014480 | 4014500 | 4014520 | 4014540 | 4014560 | 4014580 | 4014600 | 4014620 | 4014640 | 4014660 | 4014680 | 4014700 | 4014720 | 4014740 | 4014760 | 4014780 | 4014800 | 4014820 | 4014840 | 4014860 | 4014880 | 4014900 | 4014920 | 4014940 | 4014960 | 4014980 | 4015000 | 4015020 | 4015040 | 4015060 | 4015080 | 4015100 | 4015120 | 4015140 | 4015160 | 4015180 | 4015200 | 4015220 | 4015240 | 4015260 | 4015280 | 4015300 | 4015320 | 4015340 | 4015360 | 4015380 | 4015400 | 4015420 | 4015440 | 4015460 | 4015480 | 4015500 | 4015520 | 4015540 | 4015560 | 4015580 | 4015600 | 4015620 | 4015640 | 4015660 | 4015680 | 4015700 | 4015720 | 4015740 | 4015760 | 4015780 | 4015800 | 4015820 | 4015840 | 4015860 | 4015880 | 4015900 | 4015920 | 4015940 | 4015960 | 4015980 | 4016000 | 4016020 | 4016040 | 4016060 | 4016080 | 4016100 | 4016120 | 4016140 | 4016160 | 4016180 | 4016200 | 4016220 | 4016240 | 4016260 | 4016280 | 4016300 | 4016320 | 4016340 | 4016360 | 4016380 | 4016400 | 4016420 | 4016440 | 4016460 | 4016480 | 4016500 | 4016520 | 4016540 | 4016560 | 4016580 | 4016600 | 4016620 | 4016640 | 4016660 | 4016680 | 4016700 | 4016720 | 4016740 | 4016760 | 4016780 | 4016800 | 4016820 | 4016840 | 4016860 | 4016880 | 4016900 | 4016920 | 4016940 | 4016960 | 4016980 | 4017000 | 4017020 | 4017040 | 4017060 | 4017080 | 4017100 | 4017120 | 4017140 | 4017160 | 4017180 | 4017200 | 4017220 | 4017240 | 4017260 | 4017280 | 4017300 | 4017320 | 4017340 | 4017360 | 4017380 | 4017400 | 4017420 | 4017440 | 4017460 | 4017480 | 4017500 | 4017520 | 4017540 | 4017560 | 4017580 | 4017600 | 4017620 | 4017640 | 4017660 | 4017680 | 4017700 | 4017720 | 4017740 | 4017760 | 4017780 | 4017800 | 4017820 | 4017840 | 4017860 | 4017880 | 4017900 | 4017920 | 4017940 | 4017960 | 4017980 | 4018000 | 4018020 | 4018040 | 4018060 | 4018080 | 4018100 | 4018120 | 4018140 | 4018160 | 4018180 | 4018200 | 4018220 | 4018240 | 4018260 | 4018280 | 4018300 | 4018320 | 4018340 | 4018360 | 4018380 | 4018400 | 4018420 | 4018440 | 4018460 | 4018480 | 4018500 | 4018520 | 4018540 | 4018560 | 4018580 | 4018600 | 4018620 | 4018640 | 4018660 | 4018680 | 4018700 | 4018720 | 4018740 | 4018760 | 4018780 | 4018800 | 4018820 | 4018840 | 4018860 | 4018880 | 4018900 | 4018920 | 4018940 | 4018960 | 4018980 | 4019000 | 4019020 | 4019040 | 4019060 | 4019080 | 4019100 | 4019120 | 4019140 | 4019160 | 4019180 | 4019200 | 4019220 | 4019240 | 4019260 | 4019280 | 4019300 | 4019320 | 4019340 | 4019360 | 4019380 | 4019400 | 4019420 | 4019440 | 4019460 | 4019480 | 4019500 | 4019520 | 4019540 | 4019560 | 4019580 | 4019600 | 4019620 | 4019640 | 4019660 | 4019680 | 4019700 | 4019720 | 4019740 | 4019760 | 4019780 | 4019800 | 4019820 | 4019840 | 4019860 | 4019880 | 4019900 | 4019920 | 4019940 | 4019960 | 4019980 | 4020000 | 4020020 | 4020040 | 4020060 | 4020080 | 4020100 | 4020120 | 4020140 | 4020160 | 4020180 | 4020200 | 4020220 | 4020240 | 4020260 | 4020280 | 4020300 | 4020320 | 4020340 | 4020360 | 4020380 | 4020400 | 4020420 | 4020440 | 4020460 | 4020480 | 4020500 | 4020520 | 4020540 | 4020560 | 4020580 | 4020600 | 4020620 | 4020640 | 4020660 | 4020680 | 4020700 | 4020720 | 4020740 | 4020760 | 4020780 | 4020800 | 4020820 | 4020840 | 4020860 | 4020880 | 4020900 | 4020920 | 4020940 | 4020960 | 4020980 | 4021000 | 4021020 | 4021040 | 4021060 | 4021080 | 4021100 | 4021120 | 4021140 | 4021160 | 4021180 | 4021200 | 4021220 | 4021240 | 4021260 | 4021280 | 4021300 | 4021320 | 4021340 | 4021360 | 4021380 | 4021400 | 4021420 | 4021440 | 4021460 | 4021480 | 4021500 | 4021520 | 4021540 | 4021560 | 4021580 | 4021600 | 4021620 | 4021640 | 4021660 | 4021680 | 4021700 | 4021720 | 4021740 | 4021760 | 4021780 | 4021800 | 4021820 | 4021840 | 4021860 | 4021880 | 4021900 | 4021920 | 4021940 | 4021960 | 4021980 | 4022000 | 4022020 | 4022040 | 4022060 | 4022080 | 4022100 | 4022120 | 4022140 | 4022160 | 4022180 | 4022200 | 4022220 | 4022240 | 4022260 | 4022280 | 4022300 | 4022320 | 4022340 | 4022360 | 4022380 | 4022400 | 4022420 | 4022440 | 4022460 | 4022480 | 4022500 | 4022520 | 4022540 | 4022560 | 4022580 | 4022600 | 4022620 | 4022640 | 4022660 | 4022680 | 4022700 | 4022720 | 4022740 | 4022760 | 4022780 | 4022800 | 4022820 | 4022840 | 4022860 | 4022880 | 4022900 | 4022920 | 4022940 | 4022960 | 4022980 | 4023000 | 4023020 | 4023040 | 4023060 | 4023080 | 4023100 | 4023120 | 4023140 | 4023160 | 4023180 | 4023200 | 4023220 | 4023240 | 4023260 | 4023280 | 4023300 | 4023320 | 4023340 | 4023360 | 4023380 | 4023400 | 4023420 | 4023440 | 4023460 | 4023480 | 4023500 | 4023520 | 4023540 | 4023560 | 4023580 | 4023600 | 4023620 | 4023640 | 4023660 | 4023680 | 4023700 | 4023720 | 4023740 | 4023760 | 4023780 | 4023800 | 4023820 | 4023840 | 4023860 | 4023880 | 4023900 | 4023920 | 4023940 | 4023960 | 4023980 | 4024000 | 4024020 | 4024040 | 4024060 | 4024080 | 4024100 | 4024120 | 4024140 | 4024160 | 4024180 | 4024200 | 4024220 | 4024240 | 4024260 | 4024280 | 4024300 | 4024320 | 4024340 | 4024360 | 4024380 | 4024400 | 4024420 | 4024440 | 4024460 | 4024480 | 4024500 | 4024520 | 4024540 | 4024560 | 4024580 | 4024600 | 4024620 | 4024640 | 4024660 | 4024680 | 4024700 | 4024720 | 4024740 | 4024760 | 4024780 | 4024800 | 4024820 | 4024840 | 4024860 | 4024880 | 4024900 | 4024920 | 4024940 | 4024960 | 4024980 | 4025000 | 4025020 | 4025040 | 4025060 | 4025080 | 4025100 | 4025120 | 4025140 | 4025160 | 4025180 | 4025200 | 4025220 | 4025240 | 4025260 | 4025280 | 4025300 | 4025320 | 4025340 | 4025360 | 4025380 | 4025400 | 4025420 | 4025440 | 4025460 | 4025480 | 4025500 | 4025520 | 4025540 | 4025560 | 4025580 | 4025600 | 4025620 | 4025640 | 4025660 | 4025680 | 4025700 | 4025720 | 4025740 | 4025760 | 4025780 | 4025800 | 4025820 | 4025840 | 4025860 | 4025880 | 4025900 | 4025920 | 4025940 | 4025960 | 4025980 | 4026000 | 4026020 | 4026040 | 4026060 | 4026080 | 4026100 | 4026120 | 4026140 | 4026160 | 4026180 | 4026200 | 4026220 | 4026240 | 4026260 | 4026280 | 4026300 | 4026320 | 4026340 | 4026360 | 4026380 | 4026400 | 4026420 | 4026440 | 4026460 | 4026480 | 4026500 | 4026520 | 4026540 | 4026560 | 4026580 | 4026600 | 4026620 | 4026640 | 4026660 | 4026680 | 4026700 | 4026720 | 4026740 | 4026760 | 4026780 | 4026800 | 4026820 | 4026840 | 4026860 | 4026880 | 4026900 | 4026920 | 4026940 | 4026960 | 4026980 | 4027000 | 4027020 | 4027040 | 4027060 | 4027080 | 4027100 | 4027120 | 4027140 | 4027160 | 4027180 | 4027200 | 4027220 | 4027240 | 4027260 | 4027280 | 4027300 | 4027320 | 4027340 | 4027360 | 4027380 | 4027400 | 4027420 | 4027440 | 4027460 | 4027480 | 4027500 | 4027520 | 4027540 | 4027560 | 4027580 | 4027600 | 4026620 | 4026640 | 4026660 | 4026680 | 4026700 | 4026720 | 4026740 | 4026760 | 4026780 | 4026800 | 4026820 | 4026840 | 4026860 | 4026880 | 4026900 | 4026920 | 4026940 | 4026960 | 4026980 | 4027000 | 4027020 | 4027040 | 4027060 | 4027080 | 4027100 | 4027120 | 4027140 | 4027160 | 4027180 | 4027200 | 4027220 | 4027240 | 4027260 | 4027280 | 4027300 | 4027320 | 4027340 | 4027360 | 4027380 | 4027400 | 4027420 | 4027440 | 4027460 | 4027480 | 4027500 | 4027520 | 4027540 | 4027560 | 4027580 | 4027600 | 4027620 | 4027640 | 4027660 | 4027680 | 4027700 | 4027720 | 4027740 | 4027760 | 4027780 | 4027800 | 4027820 | 4027840 | 4027860 | 4027880 | 4027900 | 4027920 | 4027940 | 4027960 | 4027980 | 4028000 | 4028020 | 4028040 | 4028060 | 4028080 | 4028100 | 4028120 | 4028140 | 4028160 | 4028180 | 4028200 | 4028220 | 4028240 | 4028260 | 4028280 | 4028300 | 4028320 | 4028340 | 4028360 | 4028380 | 4028400 | 4028420 | 4028440 | 4028460 | 4028480 | 4028500 | 4028520 | 4028540 | 4028560 | 4028580 | 4028600 | 4028620 | 4028640 | 4028660 | 4028680 | 4028700 | 4028720 | 4028740 | 4028760 | 4028780 | 4028800 | 4028820 | 4028840 | 4028860 | 4028880 | 4028900 | 4028920 | 4028940 | 4028960 | 4028980 | 4029000 | 4029020 | 4029040 | 4029060 | 4029080 | 4029100 | 4029120 | 4029140 | 4029160 | 4029180 | 4029200 | 4029220 | 4029240 | 4029260 | 4029280 | 4029300 | 4029320 | 4029340 | 4029360 | 4029380 | 4029400 | 4029420 | 4029440 | 4029460 | 4029480 | 4029500 | 4029520 | 4029540 | 4029560 | 4029580 | 4029600 | 4029620 | 4029640 | 4029660 | 4029680 | 4029700 | 4029720 | 4029740 | 4029760 | 4029780 | 4029800 | 4029820 | 4029840 | 4029860 | 4029880 | 4029900 | 4029920 | 4029940 | 4029960 | 4029980 | 4030000 | 4030020 | 4030040 | 4030060 | 4030080 | 4030100 | 4030120 | 4030140 | 4030160 | 4030180 | 4030200 | 4030220 | 4030240 | 4030260 | 4030280 | 4030300 | 4030320 | 4030340 | 4030360 | 4030380 | 4030400 | 4030420 | 4030440 | 4030460 | 4030480 | 4030500 | 4030520 | 4030540 | 4030560 | 4030580 | 4030600 | 4030620 | 4030640 | 4030660 | 4030680 | 4030700 | 4030720 | 4030740 | 4030760 | 4030780 | 4030800 | 4030820 | 4030840 | 4030860 | 4030880 | 4030900 | 4030920 | 4030940 | 4030960 | 4030980 | 4031000 | 4031020 | 4031040 | 4031060 | 4031080 | 4031100 | 4031120 | 4031140 | 4031160 | 4031180 | 4031200 | 4031220 | 4031240 | 4031260 | 4031280 | 4031300 | 4031320 | 4031340 | 4031360 | 4031380 | 4031400 | 4031420 | 4031440 | 4031460 | 4031480 | 4031500 | 4031520 | 4031540 | 4031560 | 4031580 | 4031600 | 4031620 | 4031640 | 4031660 | 4031680 | 4031700 | 4031720 | 4031740 | 4031760 | 4031780 | 4031800 | 4031820 | 4031840 | 4031860 | 4031880 | 4031900 | 4031920 | 4031940 | 4031960 | 4031980 | 4032000 | 4032020 | 4032040 | 4032060 | 4032080 | 4032100 | 4032120 | 4032140 | 4032160 | 4032180 | 4032200 | 4032220 | 4032240 | 4032260 | 4032280 | 4032300 | 4032320 | 4032340 | 4032360 | 4032380 | 4032400 | 4032420 | 4032440 | 4032460 | 4032480 | 4032500 | 4032520 | 4032540 | 4032560 | 4032580 | 4032600 | 4032620 | 4032640 | 4032660 | 4032680 | 4032700 | 4032720 | 4032740 | 4032760 | 4032780 | 4032800 | 4032820 | 4032840 | 4032860 | 4032880 | 4032900 | 4032920 | 4032940 | 4032960 | 4032980 | 4033000 | 4033020 | 4033040 | 4033060 | 4033080 | 4033100 | 4033120 | 4033140 | 4033160 | 4033180 | 4033200 | 4033220 | 4033240 | 4033260 | 4033280 | 4033300 | 4033320 | 4033340 | 4033360 | 4033380 | 4033400 | 4033420 | 4033440 | 4033460 | 4033480 | 4033500 | 4033520 | 4033540 | 4033560 | 4033580 | 4033600 | 4033620 | 4033640 | 4033660 | 4033680 | 4033700 | 4033720 | 4033740 | 4033760 | 4033780 | 4033800 | 4033820 | 4033840 | 4033860 | 4033880 | 4033900 | 4033920 | 4033940 | 4033960 | 4033980 | 4034000 | 4034020 | 4034040 | 4034060 | 4034080 | 4034100 | 4034120 | 4034140 | 4034160 | 4034180 | 4034200 | 4034220 | 4034240 | 4034260 | 4034280 | 4034300 | 4034320
[158 empty] | ODT | [20 empty] | ODT | [30 empty] | PIV063 |  |  |  |  | ODT | [51 empty] | ODT | [103 empty] | Inicia Variante 8 54006+000 | [26 empty] | PFI | [10 empty] | ODT | [8 empty] | ODT | [5 empty] | ODT | [10 empty] | ODT |  |  |  |  | PIV064 |  |  |  | PFI |  |  |  |  | ODT | [11 empty] | ODT |  |  |  |  | ODT |  |  |  |  | ODT |  |  |  |  | PFI | [102 empty] | PFI | [24 empty] | PFI | [24 empty] | PFI | [13 empty] | ODT | [19 empty] | PFI | [21 empty] | ODT |  |  |  |  | PIV065 | [6 empty] | Termina Variante 8 54012+472 | [27 empty] | ODT | [20 empty] | ODT | [21 empty] | ODT | [8 empty] | ODT | [37 empty] | PFI | [24 empty] | ODT | [44 empty] | ODT | [65 empty] | PF Y ODT | [106 empty] | ODT | [10 empty] | ODT | [21 empty] | PF + ODT | [34 empty] | ODT | [17 empty] | PFI | [25 empty] | ODT | [10 empty] | PFI | [12 empty] | ODT | [11 empty] | ODT | [18 empty] | ODT/PF | [5 empty] | PF |  |  |  |  | ODT | [15 empty] | PF1 | [15 empty] | ODT | [25 empty] | ODT/PF | [26 empty] | ODT | [5 empty] | PFI | [5 empty] | ODT | [14 empty] | ODT | [33 empty] | ODT | [21 empty] | PFI | [11 empty] | ODT | [25 empty] | ODT
[158 empty] | 4001+660 | [20 empty] | 4002+105 | [30 empty] | 4002+700 |  |  |  |  | 4002+800 | [51 empty] | 4003+850 | [130 empty] | 54006+460 | [10 empty] | 54006+685-685A | [8 empty] | 54006+885 | [5 empty] | 54006+995 | [10 empty] | 54007+243 |  |  |  |  | 4007+300 |  |  |  | 54007+400 |  |  |  |  | 54007+478 | [11 empty] | 54007+755 |  |  |  |  | 54007+864 |  |  |  |  | 54007+955 |  |  |  |  | 54008+020 | [102 empty] | 54010+100 | [24 empty] | 54010+600 | [24 empty] | 54011+100 | [13 empty] | 54011+375 | [19 empty] | 54011+780 | [21 empty] | 54012+217 |  |  |  |  | 54012+300 | [34 empty] | 4011+903 | [20 empty] | 4012+330A | [21 empty] | 4012+770 | [8 empty] | 4012+960 | [37 empty] | 4013+700 | [24 empty] | 4014+210 | [44 empty] | 4015+100 | [65 empty] | 4016+440 | [106 empty] | 4018+566 | [10 empty] | 4018+785 | [21 empty] | 4019+240 | [34 empty] | 4019+940 | [17 empty] | 4020+300 | [25 empty] | 4020+805 | [10 empty] | 4021+040 | [12 empty] | 4021+280 | [11 empty] | 4021+537 | [18 empty] | 4021+914 | [5 empty] | 4022+050 |  |  |  |  | 4022+124.5 | [15 empty] | 4022+250 | [15 empty] | 4022+761 | [12 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4022+880 - 4023+380 | [12 empty] | 4023+284 | [10 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4023+380 - 4023+880 | [15 empty] | 4023+862 | [5 empty] | 4024+000 | [5 empty] | 4024+054 | [14 empty] | 4024+368 | [14 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4024+380 - 4024+880 | [18 empty] | 4025+050 | [8 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4024+880 - 4025+380 | [12 empty] | 4025+500 | [11 empty] | 4025+730 |  |  |  |  | VOLUMEN TERRAPLÉN 4025+380 - 4025+920 | [20 empty] | 4026+244-4026+244A | [6 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4026+160 - 4026+660 | [21 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4026+660 - 4027+160
|  | CUS | [155 empty] | CIRCULAR Ø1.52m | [20 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [30 empty] | LARGO |  |  |  |  | MARCO 3.00X2.00 | [5 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4002+400 - 4002+900 | [18 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4002+900 - 4003+460 | [13 empty] | VOLUMEN CORTE 4003+440 - 4003+760 | [12 empty] | 3 CIRCULAR Ø1.52m | [9 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4003+740 - 4004+240 | [27 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4004+240 - 4004+740 | [27 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4004+740 - 4005+240 | [20 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4005+240 - 4005+740 | [24 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4005+740 - 54006+840 | [29 empty] | CIRCULAR 1.52 | [8 empty] | CIRCULAR 1.52 | [5 empty] | CIRCULAR 1.52 | [10 empty] | MARCO 3.00X3.00 |  |  |  |  | LARGO |  |  |  | MARCO 3.00X3.00 |  |  |  |  | CIRCULAR 1.52 | [11 empty] | CIRCULAR 1.52 |  |  |  |  | CIRCULAR 1.52 |  |  |  |  | CIRCULAR 1.52 |  |  |  |  | MARCO 3.00X3.00 |  |  |  |  | VOLUMEN TERRAPLÉN 54007+800 - 54008+240 | [97 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [24 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [24 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [13 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [19 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [21 empty] | CIRCULAR 1.52 |  |  |  |  | LARGO: | [34 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [20 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [21 empty] | CIRCULAR 1.52 | [8 empty] | CIRCULAR 1.52 | [37 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [24 empty] | MARCO 3.00X2.00 | [44 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [65 empty] | 2 MARCO 3.00X2.50 | [106 empty] | CIRCULAR 1.52 | [10 empty] | CIRCULAR 1.52 | [21 empty] | MARCO 3.00X2.50 | [34 empty] | CIRCULAR 1.52 | [17 empty] | MARCO 3.00X2.50 | [25 empty] | CIRCULAR 1.52 | [10 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [12 empty] | CIRCULAR 1.52 | [11 empty] | CIRCULAR 1.52 | [5 empty] | VOLUMEN CORTE 4021+340 - 4022+240 | [12 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [5 empty] | MARCO 3.00X3.00 |  |  |  |  | CIRCULAR 1.52 | [15 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [15 empty] | CIRCULAR 1.83 | [12 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | MARCO 3.00X2.50 | [10 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [7 empty] | CIRCULAR 1.52 | [5 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [5 empty] | CIRCULAR 1.52 | [14 empty] | MARCO 3.00X2.00 | [14 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [10 empty] | CIRCULAR 1.83 | [8 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | MARCO 3.00X3.00 | [11 empty] | CIRCULAR 1.83 |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | MARCO 3.00X3.00 | [6 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [13 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
|  | DESMONTE | [155 empty] | 1 FILA | [20 empty] | 1 FILA | [35 empty] | 3 FILAS | [5 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [10 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [5 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | 3FILAS | [9 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [19 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [19 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [16 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [21 empty] | 1FILA | [8 empty] | 1FILA | [5 empty] | 1FILA | [10 empty] | 2 FILAS | [8 empty] | 1 FILA |  |  |  |  | 1FILA | [11 empty] | 1FILA |  |  |  |  | 1FILA |  |  |  |  | 1FILA |  |  |  |  | 1 FILA |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [89 empty] | 1 FILA | [24 empty] | 1 FILA | [24 empty] | 1 FILA | [13 empty] | 2 FILAS | [19 empty] | 1 FILA | [61 empty] | 3 FILAS | [51 empty] | 3 FILAS | [37 empty] | 3 FILAS | [24 empty] | 2 FILAS | [44 empty] | 4 FILAS | [65 empty] | 2 FILAS | [106 empty] | 1 FILAS | [10 empty] | 2 FILAS | [21 empty] | 1 FILA | [34 empty] | 3 FILAS | [17 empty] | 1 FILA | [25 empty] | 2 FILAS | [10 empty] | 1 FILA | [12 empty] | 1 FILA | [11 empty] | 1 FILA | [5 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | 1 FILA | [5 empty] | 1 FILAS |  |  |  |  | 1 FILA | [15 empty] | 1 FILA | [15 empty] | 4 FILAS | [12 empty] | 29173 | [7 empty] | -29173 |  |  |  |  | 1 FILA | [10 empty] | 1046.6 | [7 empty] | -1046.6 | [7 empty] | 1 FILA | [5 empty] | 1 FILA | [5 empty] | 1 FILA | [14 empty] | 3 FILAS | [14 empty] | 26467.4 | [7 empty] | -26467.4 | [10 empty] | 1 FILA | [8 empty] | 18129.84 | [7 empty] | -18129.84 |  |  |  |  | 1 FILA | [11 empty] | 3 FILAS |  |  |  |  | 90060.8 | [7 empty] | -90060.8 | [12 empty] | 1 FILA | [6 empty] | 29864.2 | [7 empty] | -29864.2 | [13 empty] | 22981.6 | [7 empty] | -22981.6 | [17 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4027+160 - 4027+740
|  | DESPALME | [23 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4123+000 - 4123+500 | [22 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4123+500 + 4123+860 | [29 empty] | VOLUMEN CORTE 4123+760 - 4124+400 | [25 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4124+400 - 4124+900 | [19 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4124+900 - 4001+400 | [32 empty] | L: | [20 empty] | L: | [35 empty] | L: | [5 empty] | 10751.9 | [7 empty] | -10751.9 | [10 empty] | 21139.8 | [7 empty] | -21139.8 | [5 empty] | 13295.6 | [7 empty] | -13295.6 |  |  |  |  | L: | [9 empty] | 25661.4 | [7 empty] | -25661.4 | [19 empty] | 13776.4 | [7 empty] | -13776.4 | [19 empty] | 1677.8 | [7 empty] | -1677.8 | [12 empty] | 8470.4 | [7 empty] | -8470.4 | [16 empty] | 29714.4 | [7 empty] | -29714.4 | [21 empty] | L: | [8 empty] | L: | [5 empty] | L: |  | 22.10 m | [8 empty] | L: | [8 empty] | L: |  |  |  |  | L: | [11 empty] | L: |  |  |  |  | L: |  |  |  |  | L: |  |  |  |  | L: | [12 empty] | 0 | [10 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54008+240 - 54008+740 | [25 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54008+740 - 54009+240 | [25 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54009+240 - 54009+740 | [26 empty] | L: | [24 empty] | L: | [24 empty] | L: | [13 empty] | L: | [19 empty] | L: |  |  |  |  | VOLUMEN TERRAPLÉN 54011+740 - 54012+240 | [33 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 5402+240 - 4011+500 | [22 empty] | L: |  |  |  | VOLUMEN TERRAPLÉN 4011+500 - 4012+000 | [13 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4012+000 - 4012+500 | [20 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4012+500 - 4013+000 | [12 empty] | L: | [9 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4013+000 - 4013+360 | [27 empty] | L: |  |  |  | VOLUMEN TERRAPLÉN 4013+660 - 4014+160 | [20 empty] | L: | [11 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4014+160 - 4014+660 | [32 empty] | L: | [14 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4015+160 - 4015+660 | [38 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4015+660 - 4016+160 | [20 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4016+160 - 4016+660 | [16 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4016+660 - 4017+160 | [53 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4017+660 - 4018+260 | [12 empty] | VOLUMEN CORTE 4018+160 - 4018+540 | [13 empty] | L: |  | 23.00 m | [8 empty] | L: |  | 23.75 m | [19 empty] | L: | [34 empty] | L: | [17 empty] | L: | [25 empty] | L: | [10 empty] | L: | [12 empty] | L: | [11 empty] | L: |  | 24.61 m |  |  |  | 122879.6 | [7 empty] | -122879.6 |  |  |  |  | L: | [5 empty] | L: |  |  |  |  | L: |  | 25.39 m | [13 empty] | L: | [15 empty] | L: | [25 empty] | L: |  | 21.34 m | [24 empty] | L: | [5 empty] | L: | [5 empty] | L: | [14 empty] | L: | [33 empty] | L: | [21 empty] | L: | [11 empty] | L: | [25 empty] | L: | [54 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[26 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [14 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [21 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [17 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [11 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [24 empty] | TUBOS | [20 empty] | CAJONES | [35 empty] | CAJONES | [51 empty] | TUBOS | [130 empty] | CAJONES | [10 empty] | TUBOS | [8 empty] | TUBOS | [5 empty] | TUBOS | [10 empty] | CAJONES | [8 empty] | CAJONES |  |  |  |  | TUBOS | [11 empty] | TUBOS |  |  |  |  | TUBOS |  |  |  |  | TUBOS |  |  |  |  | CAJONES | [23 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [17 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [17 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [18 empty] | CAJONES | [24 empty] | CAJONES | [24 empty] | CAJONES | [13 empty] | CAJONES | [19 empty] | CAJONES |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [25 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [14 empty] | CAJONES: |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [5 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | TUBOS: | [9 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [19 empty] | CAJONES |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | CAJONES | [11 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [24 empty] | CAJONES | [14 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [30 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [8 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [45 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [5 empty] | TUBOS: | [10 empty] | TUBOS: | [74 empty] | CAJONES | [25 empty] | TUBOS: | [10 empty] | CAJONES | [12 empty] | TUBOS: | [11 empty] | TUBOS: | [18 empty] | CAJONES | [5 empty] | TUBOS |  |  |  |  | TUBOS: | [15 empty] | CAJONES | [15 empty] | TUBOS: | [25 empty] | CAJONES | [10 empty] | VOLUMEN CORTE 4023+160 - 4023+860 | [15 empty] | TUBOS: | [5 empty] | CAJONES | [5 empty] | TUBOS: | [14 empty] | CAJONES | [33 empty] | TUBOS: | [8 empty] | VOLUMEN CORTE 4025+260 - 4025+400 | [12 empty] | CAJONES | [11 empty] | TUBOS: |  |  |  |  | VOLUMEN CORTE 4025+920 - 4026+160 | [20 empty] | CAJONES | [54 empty] | 37331.4 | [7 empty] | -37331.4
[26 empty] | 22569.2 |  |  |  | 20994 |  |  |  | -1575.2 | [14 empty] | 12740.4 |  |  |  | 20994 |  |  |  | 8253.6 | [21 empty] | 30327.2 | [7 empty] | -30327.2 | [17 empty] | 15222.4 | [7 empty] | -15222.4 | [11 empty] | 25251.6 | [7 empty] | -25251.6 | [27 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4001+400 - 4001+900 | [20 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4001+900 - 4002+400 | [220 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54006+240 - 54006+740 | [25 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54006+800 - 54007+300 | [26 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54007+300 - 54007+800 | [24 empty] | VOLUMEN CORTE 54008+060 - 54008+700 | [18 empty] | 1211.4 | [7 empty] | -1211.4 | [17 empty] | 42326 | [7 empty] | -42326 | [17 empty] | 43546.2 | [7 empty] | -43546.2 | [15 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54009+740 - 54010+240 | [25 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54010+240 - 54010+740 | [20 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54010+740 - 54011+240 | [17 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 54011+240 - 54011+740 | [26 empty] | 39241.2 | [7 empty] | -39241.2 | [25 empty] | 44634 | [7 empty] | -44634 | [18 empty] | 32045 | [7 empty] | -32045 | [5 empty] | 29601 | [7 empty] | -29601 | [12 empty] | 34264.88 | [7 empty] | -34264.88 | [14 empty] | 20477 | [7 empty] | -20477 | [23 empty] | 29323.21 | [7 empty] | -29323.21 | [24 empty] | 24491 | [7 empty] | -24491 | [15 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4014+660 - 4015+160 | [23 empty] | 40684.6 | [7 empty] | -40684.6 | [30 empty] | 33306.6 | [7 empty] | -33306.6 | [12 empty] | 25623.6 | [7 empty] | -25623.6 | [8 empty] | 18502 | [7 empty] | -18502 | [45 empty] | 30924.4 | [7 empty] | -30924.4 |  |  |  |  | 102414.4 | [7 empty] | -102414.4 | [22 empty] | VOLUMEN CORTE 4018+880 - 4019+000 | [15 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4019+040 - 4019+540 | [24 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4019+540 - 4020+040 | [188 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [77 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [21 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[161 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [212 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | ODT |  |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [18 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [16 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [86 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [17 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [9 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [226 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [190 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [7 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [16 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [16 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4020+040 - 4020+540 | [28 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4020+540 - 4021+040 | [22 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4021+040 - 4021+560 | [28 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4021+880 - 4022+380 | [34 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4022+380 - 4022+880 | [47 empty] | 125305.4 | [7 empty] | -125305.4 | [19 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4023+880 - 4024+380 | [57 empty] | 3880.2 | [7 empty] | -3880.2 | [21 empty] | 85738.2 | [7 empty] | -85738.2
[161 empty] | 32786.4 | [7 empty] | -32786.4 | [12 empty] | 16925.82 | [7 empty] | -16925.82 | [212 empty] | 37855 | [7 empty] | -37855 | [12 empty] | 54006+995A |  |  |  |  | 55264.2 | [7 empty] | -55264.2 | [18 empty] | 61866.7 | [7 empty] | -61866.7 | [16 empty] | 27784.4 | [7 empty] | -27784.4 | [86 empty] | 52574.6 | [7 empty] | -52574.6 | [17 empty] | 46311.8 | [7 empty] | -46311.8 | [12 empty] | 83079.2 | [7 empty] | -83079.2 | [9 empty] | 53931.8 | [7 empty] | -53931.8 | [226 empty] | 35419.8 | [7 empty] | -35419.8 | [54 empty] | VOLUMEN CORTE 4013+320 - 4013+660 | [118 empty] | ODT | [10 empty] | ODT | [5 empty] | 7253.6 | [7 empty] | -7253.6 | [7 empty] | 37170.8 | [7 empty] | -37170.8 | [16 empty] | 35353.2 | [7 empty] | -35353.2 | [16 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [20 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [14 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA |  |  |  |  | ODT | [15 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [5 empty] | ODT | [20 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [28 empty] | ODT/PF | [38 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[297 empty] | 4123+760 - 54008+360 | [6 empty] | BANCO DE TIRO FLORES | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [5 empty] | 4001+300 - 54008+900 | [7 empty] | BANCO DE TIRO TIXMUCUY | [6 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [74 empty] | CIRCULAR 1.52 | [268 empty] | 54008+860 - 4015+320 | [245 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [110 empty] | 4018+566A | [10 empty] | 4018+785A | [71 empty] | 26921.4 | [7 empty] | -26921.4 | [20 empty] | 42389.4 | [7 empty] | -42389.4 | [14 empty] | 42365.8 | [7 empty] | -42365.8 |  |  |  |  | 4021+537A | [15 empty] | 29663.6 | [7 empty] | -29663.6 | [5 empty] | 4022+124.5A | [20 empty] | 43088.6 | [7 empty] | -43088.6 | [28 empty] | 4023+284A | [38 empty] | 31355.6 | [7 empty] | -31355.6
[10 empty] | 4123+000 - 4002+600 | [173 empty] | VOLUMEN ACARREO DE TERRAPLÉN | [119 empty] | TRACTOR D6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | TRACTOR D6 | [6 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [34 empty] | TREN CORTE 1 | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [6 empty] | VOLUMEN CORTE 54006+480 - 54006+620 | [20 empty] | 1FILA | [216 empty] | VOLUMEN CORTE 54011+540 -54011+720 | [278 empty] | 4014+960 - 4016+960 | [9 empty] | 4012+860 - 4019+060 | [8 empty] | 83498.6 | [7 empty] | -83498.6 | [64 empty] | 4014+040 - 4021+160 | [45 empty] | CIRCULAR 1.52 | [10 empty] | CIRCULAR 1.52 | [5 empty] | VOLUMEN CORTE 4019+120 - 4019+180 | [130 empty] | CIRCULAR 1.52 | [29 empty] | CIRCULAR 1.52 | [57 empty] | MARCO 3.00X2.50
[184 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [87 empty] | VOLUMEN ACAREO DE DESPERDICIO | [96 empty] | TRACTOR D8 | [21 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [12 empty] | L: |  | 14.06 m | [214 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [408 empty] | 1 FILAS | [10 empty] | 2 FILAS | [5 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [122 empty] | 1 FILA | [29 empty] | 1 FILA | [57 empty] | 1 FILA
[10 empty] | BANCO DE TIRO IVICH | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [5 empty] | TREN ESTABILIZACIÓN | [6 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | ESTADO | [136 empty] | 100000 |  |  |  | 112441.316 |  |  |  | 4614 |  |  |  | -107827.316 | [87 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [26 empty] | VOLUMEN ACAREO DE DESPERDICIO | [57 empty] | EXCAVADORA 350 | [21 empty] | 16043.8 | [7 empty] | -16043.8 | [12 empty] | TUBOS | [216 empty] | 6620.2 | [7 empty] | -6620.2 | [48 empty] | TREN 5 TIRO | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [67 empty] | TREN CORTE 4 | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [209 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4017+160 - 4017+660 | [51 empty] | L: |  | 15.10 m | [8 empty] | L: |  | 15.04 m |  |  |  | 6657.8 | [7 empty] | -6657.8 | [122 empty] | L: |  | 17.21 m | [27 empty] | L: |  | 18.28 m | [55 empty] | L: |  | 12.99 m
[10 empty] | TRACTOR D-155 | [14 empty] | ACTIVO | [5 empty] | ESTABILIZADORA | [15 empty] | INACTIVO | [156 empty] | 4001+520 - 4003+920 | [8 empty] | 4001+240 - 4005+820 | [70 empty] | 53600 |  |  |  | 95751.24 |  |  |  | 24163 |  |  |  | -71588.24 | [12 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [5 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [145 empty] | TREN CORTE 2 | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [160 empty] | 54008+420 - 4013+660 | [40 empty] | TRACTOR D6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [70 empty] | TRACTOR D8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [212 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [43 empty] | TUBOS: | [10 empty] | TUBOS: | [136 empty] | TUBOS: | [29 empty] | TUBOS: | [57 empty] | CAJONES | [271 empty] | TREN 1 | [6 empty] | HORÓM. INICIAL | HORÓM. FINAL | HORAS EFEC. | ESTADO | [116 empty] | TREN ARELLANO 4 | [6 empty] | HORÓM. INICIAL | HORÓM. FINAL | HORAS EFEC. | ESTADO | [24 empty] | TREN 3 | [6 empty] | HORÓM. INICIAL | HORÓM. FINAL | HORAS EFEC. | ESTADO | [19 empty] | TREN 2 | [6 empty] | HORÓM. INICIAL | HORÓM. FINAL | HORAS EFEC. | ESTADO
[10 empty] | VOLTEO (8) | [14 empty] | ACTIVO | [5 empty] | MOTOCONFORMADORA (2) | [15 empty] | ACTIVO | [99 empty] | TREN ESTABILIZACIÓN | [6 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | ESTADO | [26 empty] | TREN 1 EXTRACCION | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [103 empty] | 62941 |  |  |  | 19986 |  |  |  | -42955 | [5 empty] | 99989 |  |  |  | 93268.76 |  |  |  | 24305 |  |  |  | -68963.76 | [45 empty] | KM 54006+500 - 54006+840 | [21 empty] | VOLUMEN CORTE 54006+720 - 54006+840 | [77 empty] | TRACTOR D8 | [299 empty] | EXCAVADORA 350 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [212 empty] | 17621.6 | [7 empty] | -17621.6 | [551 empty] | PATA DE CABRA | [5 empty] | TC | 12827.1 | 12827.1 | 0 | INACTIVO | [116 empty] | EXCAVADORA | [5 empty] | EXC | 1924.4 | 1924.4 | 0 | INACTIVA | [24 empty] | PATA DE CABRA | [5 empty] | TC | 3178.3 | 3182 | 3.7 | [20 empty] | PATA DE CABRA | [5 empty] | TC | 3178.3 | 3182 | 3.7
[31 empty] | PIPAS (5) | [15 empty] | ACTIVO | [99 empty] | ESTABILIZADORA | [15 empty] | INACTIVO | [26 empty] | TRACTOR D8 (2) | [14 empty] | ACTIVO | [99 empty] | CAPACIDAD |  |  |  | 133104 | [93 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [369 empty] | EQUIPO DE PERFORACIÓN | [154 empty] | TREN 1 EXTRACCION | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [23 empty] | 4013+460 - 4020+660 | [82 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN 4018+540 - 4019+040 | [507 empty] | MOTONIVELADORA | [6 empty] | 346.8 | 351.3 | 4.5 | [117 empty] | EXCAVADORA | [5 empty] | EXC | 28217 | 28225 | 8 | [25 empty] | MOTONIVELADORA | [6 empty] | 11511.2 | 11517.3 | 6.1 | [20 empty] | MOTONIVELADORA | [6 empty] | 5157.8 | 5166.1 | 8.3
[31 empty] | EXCAVADORA | [15 empty] | ACTIVO | [99 empty] | MOTOCONFORMADORA (2) | [15 empty] | ACTIVO | [26 empty] | EXCAVADORA 336 | [14 empty] | ACTIVO | [175 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [13 empty] | 5501.4 | [7 empty] | -5501.4 | [250 empty] | TREN 3 EXTRACCION | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [20 empty] | VOLUMEN ACAREO DE DESPERDICIO | [237 empty] | TRACTOR D8 | [121 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [499 empty] | VIBROCOMPACTADOR | [5 empty] | VC | 4732.5 | 4738.2 | 5.7 | [117 empty] | EXCAVADORA | [5 empty] | EXC | 14379 | 14388 | 9 | [25 empty] | VIBROCOMPACTADOR | [5 empty] | VC | 226.1 | 226.1 | 0 | INACTIVO | [19 empty] | VIBROCOMPACTADOR | [5 empty] | VC | 3910.7 | 3917 | 6.3
[10 empty] | VOLUMEN ACAREO DE DESPERDICIO | [20 empty] | TRACTOR PATA DE CABRA | [15 empty] | ACTIVO | [99 empty] | PIPAS (5) | [15 empty] | ACTIVO | [26 empty] | VOLTEO 14 M3 (11) | [14 empty] | ACTIVO | [175 empty] | 21538.6 |  |  |  | 10700 |  |  |  | -10838.6 | [91 empty] | KM 54008+060 - 54008+700 | [151 empty] | TREN CORTE 3 | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [13 empty] | TRACTOR D8 | [35 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [70 empty] | KM 4013+380 - 4013+660 | [154 empty] | EXCAVADORA 336 | [33 empty] | VOLUMEN ACAREO DE DESPERDICIO | [87 empty] | 15589.6 | [7 empty] | -15589.6 | [626 empty] | TRACTOR DE ORUGAS | [5 empty] | TR | 15431.1 | 15440 | 8.9
[10 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [51 empty] | TREN CORTE 1 | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [57 empty] | EXCAVADORA | [15 empty] | ACTIVO | [469 empty] | TRACTOR D8 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 | [16 empty] | EXCAVADORA 336 | [35 empty] | 85600 |  |  |  | 142419.81 |  |  |  | 18909 |  |  |  | -123510.81 | [225 empty] | VOLTEO 14 M3 (X) | [33 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [710 empty] | TRACTOR DE ORUGAS | [5 empty] | TR | 25531 | 25540.1 | 9.1
[10 empty] | 0 |  |  |  | 80000 |  |  |  | 28447 |  |  |  | -51553 | [8 empty] | VOLUMEN ESTABILIZACIÓN | [42 empty] | TRACTOR D155 | [72 empty] | TRACTOR PATA DE CABRA | [15 empty] | ACTIVO | [317 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [143 empty] | EQUIPO DE PERFORACIÓN | [28 empty] | VOLTEO 14 M3 (X) | [118 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [180 empty] | 64106 |  |  |  | 75688.392 |  |  |  | 19069 |  |  |  | -56619.392 | [75 empty] | VOLUMEN CORTE 4018+660 - 4018+780 | [634 empty] | CARGADOR FRONTAL | [6 empty] | 34704.6 | 34704.6 | 0 | INACTIVO
[31 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [34 empty] | EXCAVADORA 350 | [115 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [282 empty] | 27784.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | -27784.4 | [291 empty] | 83498 |  |  |  | 0 |  |  |  | -83498 | [268 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [626 empty] | TRITURADORA McCLOSKEY | [6 empty] | 1583 | 1591 | 8
[31 empty] | 21977 |  |  |  | 7608 |  |  |  | -14369 | [107 empty] | VOLUMEN ESTABILIZACIÓN | [42 empty] | 78986.32 |  |  |  | 27473.5 |  |  |  | -51512.82 | [434 empty] | KM 54011+540 - 54011+720 | [370 empty] | TREN 5 EXTRACCION | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO | [38 empty] | 37833.4 | [7 empty] | -37833.4 | [626 empty] | CRIBA DE MATERIAL | [6 empty] | 13550.2 | 13550.2 | 0 | INACTIVA
[74 empty] | KM 3129+760 - 3124+400 | [72 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [780 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [59 empty] | TRACTOR D8
[147 empty] | 19449 |  |  |  | 3996 |  |  |  | -15453 | [34 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN | [442 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [294 empty] | 355844 |  |  |  | 0 |  |  |  | -355844 | [59 empty] | EXCAVADORA 336
[74 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [107 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [434 empty] | 6620.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | -6620.2 | [362 empty] | VOLTEO 14 M3 (X)
[74 empty] | 30353 |  |  |  | 10200 |  |  |  | -20153 | [111 empty] | 4614 |  |  |  | 4614 | [463 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[662 empty] | 721099 |  |  |  | 0 |  |  |  | -721099 | [333 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[662 empty] | VOL. DE REFERENCIA | [341 empty] | 403997.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[190 empty] | VOLUMEN TERRAPLÉN NO COMPACTABLE | [127 empty] | RETIRO DE DESPALME | [6 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | ESTADO
[190 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [119 empty] | EXCAVADORA XCMG | [15 empty] | ACTIVO
[190 empty] | 0 |  |  |  | 4334 |  |  |  | 4334 | [119 empty] | VOLTEO (6) | [15 empty] | ACTIVO
[190 empty] | VOLUMEN PIEDRA | [127 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL. EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[190 empty] | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA | [127 empty] | 0
[190 empty] | 0 |  |  |  | 98 |  |  |  | 98 |  |  |  |  | 4125+220 - 4004+220
[211 empty] | BANCO DE TIRO HOOL | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO
[211 empty] | TRACTOR D6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
VOLUMEN ACAREO DE DESPERDICIO
[211 empty] | REQUISICIÓN |  |  |  | PROYECTO |  |  |  | EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[211 empty] | 50000 |  |  |  | 13294.58 |  |  |  | 24163 |  |  |  | 10868.42
4015+360 - 4016+560
[189 empty] | RETIRO DE DESPALME EDZNA | [6 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | ESTADO
[189 empty] | EXCAVADORA XCMG | [15 empty] | ACTIVO | [704 empty] | TREN 7 TIRO | [5 empty] | H INICIAL |  |  | H FINAL |  |  | H.EFECT |  |  | EDO
[189 empty] | VOLTEO (6) | [15 empty] | ACTIVO | [704 empty] | TRACTOR D6 | [5 empty] | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
[189 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL. EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[189 empty] | 13845 | [7 empty] | -13845 | [712 empty] | VOL. PROYECTO |  |  |  | VOL EJECUTADO |  |  |  | DIFERENCIA
[910 empty] | 6479 |  |  |  | 0 |  |  |  | -6479
[906 empty] | CAPACIDAD |  |  |  | 218811
[600 empty] | 0 |  | 46311.8 |  |  |  | 46311.8
BANCO: ROMAN MEDINA - PRESTAMO.
PK: 3091+500
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 0.33
AREA DE INFLUENCIA: 4KM
BANCO: ARELLANO 4-PRESTAMO.
PK: 3091+820
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 0.35
AREA DE INFLUENCIA: 4KM
BANCO: ARELLANO 9 -PRESTAMO.
PK: 3095+300
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 2.60
AREA DE INFLUENCIA: 4KM
BANCO: ARELLANO 8 -PRESTAMO.
PK: 3095+800
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 0.50
AREA DE INFLUENCIA: - KM
TERMINA SUBTRAMO 5 2B1
BANCO: DAVID CABALLERO - TIRO.
PK: 3095+30
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL:
AREA DE INFLUENCIA:
BANCO: FLORENCIA CARVALLO A - TIRO
PK: 3093+400
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL:
AREA DE INFLUENCIA:
BANCO: DOROTEO JIMENEZ M. - TIRO
PK: 3093+400
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL:
AREA DE INFLUENCIA:
BANCO: FLORES
- TIRO
PK: 4004+560
MARGEN: DERECHO
DIST. TRONCAL: 0.20
AREA DE INFLUENCIA: 3.8 KM
BANCO: LIMON
- PRESTAMO
PK: 4002+720
MARGEN: DERECHO
DIST. TRONCAL: 0.9
AREA DE INFLUENCIA: 3.1 KM
BANCO: GRACIA
- PRESTAMO
PK: 4017+600
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 0.43
AREA DE INFLUENCIA: 3.57 KM
BANCO: ISIDRO ORTIZ
-PRESTAMO
PK: 54011+600
MARGEN: DERECHO
DIST. TRONCAL: 0.82
AREA DE INFLUENCIA: 3.18 KM
BANCO: IVICH
- TIRO
PK: 3122+700
MARGEN: DERECHO
DIST. TRONCAL: 0.40 KM
AREA DE INFLUENCIA: 3.60 KM
BANCO: HOOL
- PRESTAMO
PK: 4002+720
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 2.8
AREA DE INFLUENCIA: 1.2 KM
BANCO: HOOL
- TIRO
PK: 4002+720
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 2.50
AREA DE INFLUENCIA: 1.50 KM
BANCO: TIXMUCUY
- TIRO
PK: 4005+100
MARGEN: AMBOS
DIST. TRONCAL: 0.20
AREA DE INFLUENCIA: 3.80 KM
INICIA SUBTRAMO 5
BANCO: SOBERANÍS
- TIRO
PK: 4011+520
MARGEN: DERECHO
DIST. TRONCAL: 0.20
AREA DE INFLUENCIA: 3.80 KM
BANCO: TEJEDA
- PRESTAMO
PK: 4015+960
MARGEN: IZQUIERDO
DIST. TRONCAL: 0.9
AREA DE INFLUENCIA: 3.1 KM
BANCO: ROBERTO UC I
- TIRO
PK: 4017+060
MARGEN: IZQUIERDA
DIST. TRONCAL: 0.40
AREA DE INFLUENCIA: 3.60 KM
Note on FZ43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 4002+070-4002+220 LIBERADO LADO IZQUIERDO TAMBIÉN Y LADO DERECHO ¿YA ES CUERPO COMPLETO?
Note on GO43: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: 2220-2440 Ya se liberó lado izquierdo y derecho. Tener en cuenta cuerpo completo.

## LIBERACIONES
FECHA DE LIBERACIÓN | CAPA | CUERPO | PK INICIAL | PK FINAL | LONGITUD (m) | OBSERVACIONES
2022-04-18 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 4001280 | 4001380 | 100
2022-03-15 | Terreno Natural | Cuerpo Completo | 4001380 | 4001520 | 140
2022-03-18 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 4001520 | 4001640 | 120
2022-03-28 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 4001680 | 4002100 | 420
2022-03-01 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4001920 | 4002400 | 480
2022-03-01 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4001920 | 4002400 | 480
2022-03-01 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4001920 | 4002400 | 480
2022-03-26 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 4002100 | 4002340 | 240
2022-03-11 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4002400 | 4002550 | 150
2022-03-14 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4002550 | 4002690 | 140
2022-03-04 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4002760 | 4002960 | 200
2022-03-05 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4002960 | 4003240 | 280
2022-03-05 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4002960 | 4003240 | 280
2022-04-25 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4003880 | 4004080 | 200
2022-02-03 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 4006340 | 4006440 | 100
2022-03-23 | Terreno Natural | Cuerpo Completo | 43123100 | 43123200 | 100
2022-03-23 | Terreno Natural | Cuerpo Completo | 43123200 | 43123300 | 100
2022-03-25 | Terreno Natural | Cuerpo Completo | 43123300 | 43123400 | 100
2022-03-25 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 43123400 | 43123660 | 260
2022-03-25 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LD | 43123400 | 43123660 | 260
2022-03-26 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 43123570 | 43123720 | 150
2022-03-30 | Zona de Corte | Cuerpo Completo | 43124790 | 43125060 | 270
2022-03-30 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 43124860 | 43124900 | 40
2022-03-30 | Terreno Natural | 1/2 Cuerpo LI | 43124960 | 43125020 | 60
2022-03-30 | Zona de Corte | 1/2 Cuerpo LD | 43125080 | 43125260 | 180
FECHA DE LIBERACIÓN | CAPA | CUERPO | PK INICIAL | PK FINAL | LONGITUD (m) | ANCHO (m) | ORIGEN DEL MATERIAL | OBSERVACIONES | SUPERVISIÓN
2022-03-03 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001280 | 4001330 | 50
2022-03-03 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001380 | 4001500 | 120 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-04 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001520 | 4001700 | 180 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-04 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001720 | 4002000 | 280 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-07 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002000 | 4002300 | 300 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-07 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002000 | 4002300 | 300 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-08 | 2da Capa Terraplén CA | Cuerpo Completo | 4001300 | 4001500 | 200 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-09 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002820 | 4002960 | 140 |  |  | Zona de Suelo - Cal 4002+800 - 4002+910
2022-03-09 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001500 | 4001620 | 120 |  | FIT | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-10 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001620 | 4001900 | 280 |  | FIT | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-10 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001620 | 4001900 | 280 |  | FIT | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-10 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002960 | 4003240 | 280 | 2 | Banco Hool
2022-03-10 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002960 | 4003240 | 280 |  | Banco Hool
2022-03-11 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002300 | 4002400 | 100 |  | Banco Hool
2022-03-14 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001900 | 4002400 | 500 |  | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-03-14 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001900 | 4002400 | 500 |  | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-04-04 | 1ra Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123100 | 43123240 | 140 | 20.5 | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-05 | 1ra Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123240 | 43123340 | 100 | 20.5 | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-09 | 1ra Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123560 | 43123720 | 160 | 20.5 | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-10 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 43124960 | 43125000 | 40 |  | Banco Hool | Cuña de Nivelación
2022-04-10 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 43124520 | 43124790 | 270 |  | Banco Hool | Cuña de Nivelación
2022-04-13 | 2da Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123080 | 43123200 | 120 |  | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-14 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 43123720 | 43123820 | 100 |  | Banco Hool | Cuña de Nivelación
2022-04-18 | 3ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4001280 | 4001340 | 60 | 6 | Corte Aprovechable
2022-04-18 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 43124520 | 43124900 | 380 | 6 | Corte Aprovechable
2022-04-19 | 1ra Capa Terrapén Suelo - Cal CD | 1/2 Cuerpo LD | 4001440 | 4001640 | 200 |  | FIT | Zona de Suelo - Cal 4001+440 - 4002+070
2022-04-19 | 2da Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123400 | 43123500 | 100 |  | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-19 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LI | 4001280 | 4001440 | 160 |  | Banco Hool
2022-04-20 | 1ra Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123500 | 43123580 | 80 | 20 | Banco Hool | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-20 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002400 | 4002500 | 100 | 12 | Banco Hool
2022-04-20 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002500 | 4002680 | 180 | 12 | Banco Hool
2022-04-21 | 2da Capa Terraplén Suelo - Cal CD | Cuerpo Completo | 43123580 | 43123720 | 140 | 20 | Corte Aprovechable | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-21 | 3ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LI | 43124540 | 43124680 | 140 | 6 | Corte Aprovechable
2022-04-21 | 3ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LI | 43124740 | 43124780 | 40 | 5 | Corte Aprovechable
2022-04-21 | 3ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LI | 43124840 | 43124900 | 60 | 6 | Corte Aprovechable
2022-04-22 | 3ra Capa Terraplén CA | Cuerpo Completo | 43123080 | 43123240 | 160 | 19 | Corte Aprovechable | Zona de Suelo - Cal 43123+100 - 43123+720
2022-04-22 | 1ra Capa Terraplén CA | Cuerpo Completo | 4001280 | 4001440 | 160 | 20 | Corte Aprovechable
2022-04-22 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002500 | 4002680 | 180 | 12 | Banco Hool
2022-04-22 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LI | 4002220 | 4002340 | 120 |  | FIT
2022-04-23 | 2da Capa Terraplén CA | Cuerpo Completo | 43123720 | 43123820 | 100 | 20 | Corte Aprovechable |  | DER
2022-04-23 | 2da Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LD | 4002400 | 4002500 | 100 | 12 | Banco Hool
2022-04-23 | 1ra Capa Terraplén CA | 1/2 Cuerpo LI | 4002070 | 4002220 | 150 |  | FIT

## Hoja1
PLANEACION POR TREN DE TRABAJO
EQUIPO | RENDIMIENTO
unidad | m3
1200
volumen ejecutado pustunich
|  | DIA | TERRAPLEN | TREN | DESPALME | TREN | OBSERVACION
|  | lunes 3 de enero | 767 | 1 | 605 | 2 | lluvia
|  | martes 4 de enero | 1799 | 1 | 1768 | 2
|  | miercoles 5 de enero | 1583 | 1 | 1400 | 2
|  | jueves 6 enero | 2075 | 1 | 1540 | 2

## SUELO - CAL
SUELO - CAL 43123+100 - 43123+720
FECHA | DEL KM | AL KM | CAPA | DISTANCIA | VOLUMEN COMPACTO | VOLUMEN ABUNDADO | No. DE VIAJES
2022-04-16 | 43123100 | 43123220 | 1era. Capa | 120 | 776.52 | 1009.476 | 72.1054
2022-04-16 | 43123220 | 43123340 | 1era. Capa | 120 | 777.6 | 1010.88 | 72.2057
2022-04-16 | 43123340 | 43123460 | 1era. Capa | 120 | 753.12 | 979.056 | 69.9326
2022-04-16 | 43123460 | 43123580 | 1era. Capa | 120 | 738 | 959.4 | 68.5286
2022-04-16 | 43123580 | 43123720 | 1era. Capa | 140 | 692.58 | 900.354 | 64.311
2022-04-16 | 43123100 | 43123220 | 2da. Capa | 120 | 774.12 | 1006.356 | 71.8826
2022-04-16 | 43123220 | 43123340 | 2da. Capa | 120 | 745.2 | 968.76 | 69.1971
2022-04-16 | 43123340 | 43123460 | 2da. Capa | 120 | 720.72 | 936.936 | 66.924
2022-04-16 | 43123460 | 43123580 | 2da. Capa | 120 | 705.6 | 917.28 | 65.52
2022-04-16 | 43123580 | 43123720 | 2da. Capa | 140 | 660.03 | 858.039 | 61.2885
2022-04-18 | 43123100 | 43123400 | 3ra. Capa | 300 | 1652.3 | 2147.99 | 153.4279
2022-04-20 | 43123400 | 43123500 | 3ra. Capa | 100 | 552.3 | 717.99 | 51.285
2022-04-21 | 43123500 | 43123720 | 3ra. Capa | 220 | 1649 | 2143.7 | 153.1214
|  |  |  | TOTALES | 11197.09 | 14556.217 | 1039.7298
SUELO - CAL 4001+440 - 4002+070
FECHA | DEL KM | AL KM | CAPA | DISTANCIA | VOLUMEN COMPACTO | VOLUMEN ABUNDADO | No. DE VIAJES
2022-03-31 | 4001440 | 4001640 | 1era. Capa | 200 | 640 | 832 | 59.4286

## TERRAPLÉN ADECUADO
TERRAPLÉN ADECUADO 4001+280 - 4001+440
FECHA | DEL KM | AL KM | CAPA | DISTANCIA | VOLUMEN COMPACTO | VOLUMEN ABUNDADO | No. DE VIAJES
2022-03-01 | 4001280 | 4001440 | 1era. Capa | 160 | 986.4 | 1282.32 | 91.5943
2022-04-17 | 4001280 | 4001440 | 2da. Capa | 160 | 943.2 | 1226.16 | 87.5829
2022-04-19 | 4001280 | 4001440 | 3ra. Capa | 160 | 900 | 1170 | 83.5714
|  |  |  | TOTALES | 2829.6 | 3678.48 | 262.7486
TERRAPLÉN ADECUADO 4002+070 - 4002+700
FECHA | DEL KM | AL KM | CAPA | DISTANCIA | VOLUMEN COMPACTO | VOLUMEN ABUNDADO | No. DE VIAJES
| 4002400 | 4002500 | 1era. Capa | 100 | 317 | 412.1 | 29.4357
| 4002500 | 4002700 | 1era. Capa | 200 | 800 | 1040 | 74.2857
| 4002400 | 4002500 | 2da. Capa | 100 | 1066 | 1385.8 | 98.9857
| 4002500 | 4002700 | 2da. Capa | 200 | 724.61 | 941.993 | 67.2852
| 4002080 | 4002400 | 2da. Capa HD | 320 | 850 | 1105 | 78.9286
| 4002220 | 4002340 | 2da. Capa HI | 120 | 339 | 440.7 | 31.4786
|  |  |  | TOTALES | 4096.61 | 5325.593 | 380.3995
TERRAPLÉN ADECUADO 43124+520 - 43125+020
FECHA | DEL KM | AL KM | CAPA | DISTANCIA | VOLUMEN COMPACTO | VOLUMEN ABUNDADO | No. DE VIAJES
| 43124520 | 43124780 | 1era. Capa HD | 260 | 378 | 491.4 | 35.1
| 43124540 | 43124680 | 1era. Capa HI | 140 | 427 | 555.1 | 39.65
| 43124740 | 43124780 | 1era. Capa HI | 40 | 70 | 91 | 6.5
| 43124840 | 43124900 | 1era. Capa HI | 60 | 169 | 219.7 | 15.6929
| 43124810 | 43124890 | 1era. Capa HD | 80 | 169 | 219.7 | 15.6929
| 43124940 | 43125020 | 1era. Capa HD | 80 | 392 | 509.6 | 36.4
| 43124520 | 43124900 | 2da. Capa HD | 380 | 602 | 782.6 | 55.9
| 43124540 | 43124680 | 2da. Capa HI | 140 | 308 | 400.4 | 28.6
| 43124740 | 43124780 | 2da. Capa HI | 40 | 70 | 91 | 6.5
| 43124840 | 43124900 | 2da. Capa HI | 60 | 168 | 218.4 | 15.6
| 43124960 | 43125020 | 1era. Capa HI | 60 | 98 | 127.4 | 9.1
| 43124740 | 43124780 | 3era. Capa HI | 40 | 56 | 72.8 | 5.2
| 43124540 | 43124680 | 3era. Capa HI | 140 | 308 | 400.4 | 28.6
| 43124840 | 43124900 | 3era. Capa HI | 60 | 140 | 182 | 13
| 43124740 | 43124780 | 3era. Capa HI | 40 | 84 | 109.2 | 7.8
| 43124520 | 43124680 | 3era. Capa HI | 160 | 238 | 309.4 | 22.1
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | TOTALES | 3677 | 4780.1 | 341.4357

## Hoja2
SUELO - CAL
Fecha | Cadenamiento |  | Capa | Distancia | Volumen de Material (Compacto) | Volumen de Material (Abundado) | No. De Viajes (Aproximado)
| Del | Al
2022-04-16 | 43123100 | 43123220 | 1era. Capa | 120 | 776.52 | 1009.476 | 72.1054
2022-04-16 | 43123220 | 43123340 | 1era. Capa | 120 | 777.6 | 1010.88 | 72.2057
2022-04-16 | 43123340 | 43123460 | 1era. Capa | 120 | 753.12 | 979.056 | 69.9326
2022-04-16 | 43123460 | 43123580 | 1era. Capa | 120 | 738 | 959.4 | 68.5286
2022-04-16 | 43123580 | 43123720 | 1era. Capa | 140 | 692.58 | 900.354 | 64.311
2022-04-16 | 43123100 | 43123220 | 2da. Capa | 120 | 774.12 | 1006.356 | 71.8826
2022-04-16 | 43123220 | 43123340 | 2da. Capa | 120 | 745.2 | 968.76 | 69.1971
2022-04-16 | 43123340 | 43123460 | 2da. Capa | 120 | 720.72 | 936.936 | 66.924
2022-04-16 | 43123460 | 43123580 | 2da. Capa | 120 | 705.6 | 917.28 | 65.52
2022-04-16 | 43123580 | 43123720 | 2da. Capa | 140 | 660.03 | 858.039 | 61.2885
|  |  |  | 0 |  | 0
2022-04-18 | 4001440 | 4001640 | 1era. Capa | 200 | 640 | 832
|  |  | Total | 1440 | 7983.49 | 10378.537 | 681.8955 | 0
TERRAPLÉN ADECUADO
Fecha | Cadenamiento |  | Capa | Distancia | Volumen de Material (Compacto) | Volumen de Material (Abundado) | No. De Viajes (Aproximado) | Observaciones
| Del | Al
| 43123720 | 43123820 | 1era. Capa | 100 | 262.5
| 4001280 | 4001440 | 1era. Capa (Cuña Niveladora) | 160 |  |  |  | PENDIENTE
| 4002760 | 4003240 | 1era. Capa | 480 | 1375.2
| 4001280 | 4001440 | 2da. Capa | 160 |  |  |  | PENDIENTE
2022-04-18 | 43124520 | 43124790 | 1era. Capa HD | 270 | 378
2022-04-18 | 43124540 | 43124680 | 1era. Capa HI | 140 | 427
2022-04-18 | 43124740 | 43124780 | 1era. Capa HI | 40 | 70
2022-04-18 | 43124840 | 43124900 | 1era. Capa HI | 60 | 169
2022-04-18 | 43124810 | 43124890 | 1era. Capa HD | 80 | 169
2022-04-18 | 43124940 | 43125020 | 1era. Capa HD | 80 | 392
2022-04-18 | 43124520 | 43124900 | 2da. Capa HD | 380 | 602
2022-04-18 | 43124540 | 43124680 | 2da. Capa HI | 140 | 308
2022-04-18 | 43124740 | 43124780 | 2da. Capa HI | 40 | 70
2022-04-18 | 43124840 | 43124900 | 2da. Capa HI | 60 | 168
2022-04-18 | 43124960 | 43125020 | 2da. Capa HI | 60 | 98
2022-04-18 | 43124740 | 43124780 | 3era. Capa | 40 | 56
2022-04-18 | 43124540 | 43124680 | 3era. Capa | 140 | 308
2022-04-19 | 43124840 | 43124900 | 3era. Capa HI | 60 | 140
2022-04-19 | 43124740 | 43124780 | 3era. Capa HI | 40 | 84
2022-04-19 | 43124520 | 43124680 | 3era. Capa HI | 160 | 238
2022-04-19 | 4001280 | 4001440 | 3era. Capa | 160 |  |  |  | PENDIENTE
0
0
2022-04-18 | 4002500 | 4002700 | 1era. Capa | 200 | 801.62
0
| 4002760 | 4003240 | 1era. Capa | 480 | 1375.2
0
0
0
0
0
|  |  | Total | 3530 | 7491.52 | 0 | 0 | 0

## MUESTRA sub 3 (2) (hidden)
AVANCE FÍSICO SUBTRAMO 2 TERRACERÍA
PORCENTAJE DE PROYECTO | PORCENTAJE DE AVANCE | ACTIVIDADES | CAPAS
0% |  | SUBBALASTO
0% |  | CANALIZACIÓN
17.39% |  | SUBRASANTE | CAPA 2
CAPA 1
87.31% |  | TERRAPLÉN DESEABLE | CAPA 5 - Corona Terraplen
CAPA 4
CAPA 3
CAPA 2
CAPA 1
87.31% |  |  | CAPA 15
CAPA 14
CAPA 13
CAPA 12
|  | TERRAPLÉN ADECUADO | CAPA 11
CAPA 10
CAPA 9
CAPA 8
CAPA 7
CAPA 6
CAPA 5
CAPA 4
CAPA 3
CAPA 2
CAPA 1
100% |  | PEDRAPLEN | CAPA 3
CAPA 2
CAPA 1
PEDRAPLEN 10-90
CTN
MEJORAMIENTO
100% |  | EXCAVACIÓN
DESPALME ADIC.
100% |  | DESPALME
100% |  | DESMONTE
CUS
|  | RETIRO DE BALASTO |  | 3064380 | 3064400 | 3064420 | 3064440 | 3064460 | 3064480 | 3064500 | 3064520 | 3064540 | 3064560 | 3064580 | 3064600 | 3064620 | 3064640 | 3064660 | 3064680 | 3064700 | 3064720 | 3064740 | 3064760 | 3064780 | 3064800 | 3064820 | 3064840 | 3064860 | 3064880 | 3064900 | 3064920 | 3064940 | 3064960 | 3064980 | 3065000 | 3065020 | 3065040 | 3065060 | 3065080 | 3065100 | 3065120 | 3065140 | 3065160 | 3065180 | 3065200 | 3065220 | 3065240 | 3065260 | 3065280 | 3065300 | 3065320 | 3065340 | 3065360 | 3065380 | 3065400 | 3065420 | 3065440 | 3065460 | 3065480 | 3065500 | 3065520 | 3065540 | 3065560 | 3065580 | 3065600 | 3065620 | 3065640 | 3065660 | 3065680 | 3065700 | 3065720 | 3065740 | 3065760 | 3065780 | 3065800 | 3065820 | 3065840 | 3065860 | 3065880 | 3065900 | 3065920 | 3065940 | 3065960 | 3065980 | 3066000 | 3066020 | 3066040 | 3066060 | 3066080 | 3066100 | 3066120 | 3066140 | 3066160 | 3066180 | 3066200 | 3066220 | 3066240 | 3066260 | 3066280 | 3066300 | 3066320 | 3066340 | 3066360 | 3066380 | 3066400 | 3066420 | 3066440 | 3066460 | 3066480 | 3066500 | 3066520 | 3066540 | 3066560 | 3066580 | 3066600 | 3066620 | 3066640 | 3066660 | 3066680 | 3066700 | 3066720 | 3066740 | 3066760 | 3066780 | 3066800 | 3066820 | 3066840 | 3066860 | 3066880 | 3066900 | 3066920 | 3066940 | 3066960 | 3066980 | 3067000 | 3067020 | 3067040 | 3067060 | 3067080 | 3067100 | 3067120 | 3067140 | 3067160 | 3067180 | 3067200 | 3067220 | 3067240 | 3067260 | 3067280 | 3067300 | 3067320 | 3067340 | 3067360 | 3067380 | 3067400 | 3067420 | 3067440 | 3067460 | 3067480 | 3067500 | 3067520 | 3067540 | 3067560 | 3067580 | 3067600 | 3067620 | 3067640 | 3067660 | 3067680 | 3067700 | 3067720 | 3067740 | 3067760 | 3067780 | 3067800 | 3067820 | 3067840 | 3067860 | 3067880 | 3067900 | 3067920 | 3067940 | 3067960 | 3067980 | 3068000 | 3068020 | 3068040 | 3068060 | 3068080 | 3068100 | 3068120 | 3068140 | 3068160 | 3068180 | 3068200 | 3068220 | 3068240 | 3068260 | 3068280 | 3068300 | 3068320 | 3068340 | 3068360 | 3068380 | 3068400 | 3068420 | 3068440 | 3068460 | 3068480 | 3068500 | 3068520 | 3068540 | 3068560 | 3068580 | 3068600 | 3068620 | 3068640 | 3068660 | 3068680 | 3068700 | 3068720 | 3068740 | 3068760 | 3068780 | 3068800 | 3068820 | 3068840 | 3068860 | 3068880 | 3068900 | 3068920 | 3068940 | 3068960 | 3068980 | 3069000 | 3069020 | 3069040 | 3069060 | 3069080 | 3069100 | 3069120 | 3069140 | 3069160 | 3069180 | 3069200 | 3069220 | 3069240 | 3069260 | 3069280 | 3069300 | 3069320 | 3069340 | 3069360 | 3069380 | 3069400 | 3069420 | 3069440 | 3069460 | 3069480 | 3069500 | 3069520 | 3069540 | 3069560 | 3069580 | 3069600 | 3069620 | 3069640 | 3069660 | 3069680 | 3069700 | 3069720 | 3069740 | 3069760 | 3069780 | 3069800 | 3069820 | 3069840 | 3069860 | 3069880 | 3069900 | 3069920 | 3069940 | 3069960 | 3069980 | 3070000 | 3070020 | 3070040 | 3070060 | 3070080 | 3070100 | 3070120 | 3070140 | 3070160 | 3070180 | 3070200 | 3070220 | 3070240 | 3070260 | 3070280 | 3070300 | 3070320 | 3070340 | 3070360 | 3070380 | 3070400 | 3070420 | 3070440 | 3070460 | 3070480 | 3070500 | 3070520 | 3070540 | 3070560 | 3070580 | 3070600 | 3070620 | 3070640 | 3070660 | 3070680 | 3070700 | 3070720 | 3070740 | 3070760 | 3070780 | 3070800 | 3070820 | 3070840 | 3070860 | 3070880 | 3070900 | 3070920 | 3070940 | 3070960 | 3070980 | 3071000 | 3071020 | 3071040 | 3071060 | 3068300 | 3068320 | 3068340 | 3068360 | 3068380 | 3068400 | 3068420 | 3068440 | 3068460 | 3068480 | 3068500 | 3068520 | 3068540 | 3068560 | 3068580 | 3068600 | 3068620 | 3068640 | 3068660 | 3068680 | 3068700 | 3068720 | 3068740 | 3068760 | 3068780 | 3068800 | 3068820 | 3068840 | 3068860 | 3068880 | 3068900 | 3068920 | 3068940 | 3068960 | 3068980 | 3069000 | 3069020 | 3069040 | 3069060 | 3069080 | 3069100 | 3069120 | 3069140 | 3069160 | 3069180 | 3069200 | 3069220 | 3069240 | 3069260 | 3069280 | 3069300 | 3069320 | 3069340 | 3069360 | 3069380 | 3069400 | 3069420 | 3069440 | 3069460 | 3069480 | 3069500 | 3069520 | 3069540 | 3069560 | 3069580 | 3069600 | 3069620 | 3069640 | 3069660 | 3069680 | 3069700 | 3069720 | 3069740 | 3069760 | 3069780 | 3069800 | 3069820 | 3069840 | 3069860 | 3069880 | 3069900 | 3069920 | 3069940 | 3069960 | 3069980 | 3070000 | 3070020 | 3070040 | 3070060 | 3070080 | 3070100 | 3070120 | 3070140 | 3070160 | 3070180 | 3070200 | 3070220 | 3070240 | 3070260 | 3070280 | 3070300 | 3070320 | 3070340 | 3070360 | 3070380 | 3070400 | 3070420 | 3070440 | 3070460 | 3070480 | 3070500 | 3070520 | 3070540 | 3070560 | 3070580 | 3070600 | 3070620 | 3070640 | 3070660 | 3070680 | 3070700 | 3070720 | 3070740 | 3070760 | 3070780 | 3070800 | 3070820 | 3070840 | 3070860 | 3070880 | 3070900 | 3070920 | 3070940 | 3070960 | 3070980 | 3071000 | 3071020 | 3071040 | 3071060 | 3071080 | 3071100 | 3071120 | 3071140 | 3071160 | 3071180 | 3071200 | 3071220 | 3071240 | 3071260 | 3071280 | 3071300 | 3071320 | 3071340 | 3071360 | 3071380 | 3071400 | 3071420 | 3071440 | 3071460 | 3071480 | 3071500 | 3071520 | 3071540 | 3071560 | 3071580 | 3071600 | 3071620 | 3071640 | 3071660 | 3071680 | 3071700 | 3071720 | 3071740 | 3071760 | 3071780 | 3071800 | 3071820 | 3071840 | 3071860 | 3071880 | 3071900 | 3071920 | 3071940 | 3071960 | 3071980 | 3072000 | 3072020 | 3072040 | 3072060 | 3072080 | 3072100 | 3072120 | 3072140 | 3072160 | 3072180 | 3072200 | 3072220 | 3072240 | 3072260 | 3072280 | 3072300 | 3072320 | 3072340 | 3072360 | 3072380 | 3072400 | 3072420 | 3072440 | 3072460 | 3072480 | 3072500 | 3072520 | 3072540 | 3072560 | 3072580 | 3072600 | 3072620 | 3072640 | 3072660 | 3072680 | 3072700 | 3072720 | 3072740 | 3072760 | 3072780 | 3072800 | 3072820 | 3072840 | 3072860 | 3072880 | 3072900 | 3072920 | 3072940 | 3072960 | 3072980 | 3073000 | 3073020 | 3073040 | 3073060 | 3073080 | 3073100 | 3073120 | 3073140 | 3073160 | 3073180 | 3073200 | 3073220 | 3073240 | 3073260 | 3073280 | 3073300 | 3073320 | 3073340 | 3073360 | 3073380 | 3073400 | 3073420 | 3073440 | 3073460 | 3073480 | 3073500 | 3073520 | 3073540 | 3073560 | 3073580 | 3073600 | 3073620 | 3073640 | 3073660 | 3073680 | 3073700 | 3073720 | 3073740 | 3073760 | 3073780 | 3073800 | 3073820 | 3073840 | 3073860 | 3073880 | 3073900 | 3073920 | 3073940 | 3073960 | 3073980 | 3074000 | 3074020 | 3074040 | 3074060 | 3074080 | 3074100 | 3074120 | 3074140 | 3074160 | 3074180 | 3074200 | 3074220 | 3074240 | 3074260 | 3074280 | 3074300 | 3074320 | 3074340 | 3074360 | 3074380 | 3074400 | 3074420 | 3074440 | 3074460 | 3074480 | 3074500 | 3074520 | 3074540 | 3074560 | 3074580 | 3074600 | 3074620 | 3074640 | 3074660 | 3074680 | 3074700 | 3074720 | 3074740 | 3074760 | 3074780 | 3074800 | 3074820 | 3074840 | 3074860 | 3074880 | 3074900 | 3074920 | 3074940 | 3074960 | 3074980 | 3075000 | 3075020 | 3075040 | 3075060 | 3075080 | 3075100 | 3075120 | 3075140 | 3075160 | 3075180 | 3075200 | 3075220 | 3075240 | 3075260 | 3075280 | 3075300 | 3075320 | 3075340 | 3075360 | 3075380 | 3075400 | 3075420 | 3075440 | 3075460 | 3075480 | 3075500 | 3075520 | 3075540 | 3075560 | 3075580 | 3075600 | 3075620 | 3075640 | 3075660 | 3075680 | 3075700 | 3075720 | 3075740 | 3075760 | 3075780 | 3075800 | 3075820 | 3075840 | 3075860 | 3075880 | 3075900 | 3075920 | 3075940 | 3075960 | 3075980 | 3076000 | 3076020 | 3076040 | 3076060 | 3076080 | 3076100 | 3076120 | 3076140 | 3076160 | 3076180 | 3076200 | 3076220 | 3076240 | 3076260 | 3076280 | 3076300 | 3076320 | 3076340 | 3076360 | 3076380 | 3076400 | 3076420 | 3076440 | 3076460 | 3076480 | 3076500 | 3076520 | 3076540 | 3076560 | 3076580 | 3076600 | 3076620 | 3076640 | 3076660 | 3076680 | 3076700 | 3076720 | 3076740 | 3076760 | 3076780 | 3076800 | 3076820 | 3076840 | 3076860 | 3076880 | 3076900 | 3076920 | 3076940 | 3076960 | 3076980 | 3077000 | 3077020 | 3077040 | 3077060 | 3077080 | 3077100 | 3077120 | 3077140 | 3077160 | 3077180 | 3077200 | 3077220 | 3077240 | 3077260 | 3077280 | 3077300 | 3077320 | 3077340 | 3077360 | 3077380 | 3077400 | 3077420 | 3077440 | 3077460 | 3077480 | 3077500 | 3077520 | 3077540 | 3077560 | 3077580 | 3077600 | 3077620 | 3077640 | 3077660 | 3077680 | 3077700 | 3077720 | 3077740 | 3077760 | 3077780 | 3077800 | 3077820 | 3077840 | 3077860 | 3077880 | 3077900 | 3077920 | 3077940 | 3077960 | 3077980 | 3078000 | 3078020 | 3078040 | 3078060 | 3078080 | 3078100 | 3078120 | 3078140 | 3078160 | 3078180 | 3078200 | 3078220 | 3078240 | 3078260 | 3078280 | 3078300 | 3078320 | 3078340 | 3078360 | 3078380 | 3078400 | 3078420 | 3078440 | 3078460 | 3078480 | 3078500 | 3078520 | 3078540 | 3078560 | 3078580 | 3078600 | 3078620 | 3078640 | 3078660 | 3078680 | 3078700 | 3078720 | 3078740 | 3078760 | 3078780 | 3078800 | 3078820 | 3078840 | 3078860 | 3078880 | 3078900 | 3078920 | 3078940 | 3078960 | 3078980 | 3079000 | 3079020 | 3079040 | 3079060 | 3079080 | 3079100 | 3079120 | 3079140 | 3079160 | 3079180 | 3079200 | 3079220 | 3079240 | 3079260 | 3079280 | 3079300 | 3079320 | 3079340 | 3079360 | 3079380 | 3079400 | 3079420 | 3079440 | 3079460 | 3079480 | 3079500 | 3079520 | 3079540 | 3079560 | 3079580 | 3079600 | 3079620 | 3079640 | 3079660 | 3079680 | 3079700 | 3079720 | 3079740 | 3079760 | 3079780 | 3079800 | 3079820 | 3079840 | 3079860 | 3079880 | 3079900 | 3079920 | 3079940 | 3079960 | 3079980 | 3080000 | 3080020 | 3080040 | 3080060 | 3080080 | 3080100 | 3080120 | 3080140 | 3080160 | 3080180 | 3080200 | 3080220 | 3080240 | 3080260 | 3080280 | 3080300 | 3080320 | 3080340 | 3080360 | 3080380 | 3080400 | 3080420 | 3080440 | 3080460 | 3080480 | 3080500 | 3080520 | 3080540 | 3080560 | 3080580 | 3080600 | 3080620 | 3080640 | 3080660 | 3080680 | 3080700 | 3080720 | 3080740 | 3080760 | 3080780 | 3080800 | 3080820 | 3080840 | 3080860 | 3080880 | 3080900 | 3080920 | 3080940 | 3080960 | 3080980 | 3081000 | 3081020 | 3081040 | 3081060 | 3081080 | 3081100 | 3081120 | 3081140 | 3081160 | 3081180 | 3081200 | 3081220 | 3081240 | 3081260 | 3081280 | 3081300 | 3081320 | 3081340 | 3081360 | 3081380 | 3081400 | 3081420 | 3081440 | 3081460 | 3081480 | 3081500 | 3081520 | 3081540 | 3081560 | 3081580 | 3081600 | 3081620 | 3081640 | 3081660 | 3081680 | 3081700 | 3081720 | 3081740 | 3081760 | 3081780 | 3081800 | 3081820 | 3081840 | 3081860 | 3081880 | 3081900 | 3081920 | 3081940 | 3081960 | 3081980 | 3082000 | 3082020 | 3082040 | 3082060 | 3082080 | 3082100 | 3082120 | 3082140 | 3082160 | 3082180 | 3082200 | 3082220 | 3082240 | 3082260 | 3082280 | 3082300 | 3082320 | 3082340 | 3082360 | 3082380 | 3082400 | 3082420 | 3082440 | 3082460 | 3082480 | 3082500 | 3082520 | 3082540 | 3082560 | 3082580 | 3082600 | 3082620 | 3082640 | 3082660 | 3082680 | 3082700 | 3082720 | 3082740 | 3082760 | 3082780 | 3082800 | 3082820 | 3082840 | 3082860 | 3082880 | 3082900 | 3082920 | 3082940 | 3082960 | 3082980 | 3083000 | 3083020 | 3083040 | 3083060 | 3083080 | 3083100 | 3083120 | 3083140 | 3083160 | 3083180 | 3083200 | 3083220 | 3083240 | 3083260 | 3083280 | 3083300 | 3083320 | 3083340 | 3083360 | 3083380 | 3083400 | 3083420 | 3083440 | 3083460 | 3083480 | 3083500 | 3083520 | 3083540 | 3083560 | 3083580 | 3083600 | 3083620 | 3083640 | 3083660 | 3083680 | 3083700 | 3083720 | 3083740 | 3083760 | 3083780 | 3083800 | 3083820 | 3083840 | 3083860 | 3083880 | 3083900 | 3083920 | 3083940 | 3083960 | 3083980 | 3084000 | 3084020 | 3084040 | 3084060 | 3084080 | 3084100 | 3084120 | 3084140 | 3084160 | 3084180 | 3084200 | 3084220 | 3084240 | 3084260 | 3084280 | 3084300 | 3084320 | 3084340 | 3084360 | 3084380 | 3084400 | 3084420 | 3084440 | 3084460 | 3084480 | 3084500 | 3084520 | 3084540 | 3084560 | 3084580 | 3084600 | 3084620 | 3084640 | 3084660 | 3084680 | 3084700 | 3084720 | 3084740 | 3084760 | 3084780 | 3084800 | 3084820 | 3084840 | 3084860 | 3084880 | 3084900 | 3084920 | 3084940 | 3084960 | 3084980 | 3085000 | 3085020 | 3085040 | 3085060 | 3085080 | 3085100 | 3085120 | 3085140 | 3085160 | 3085180 | 3085200 | 3085220 | 3085240 | 3085260 | 3085280 | 3085300 | 3085320 | 3085340 | 3085360 | 3085380 | 3085400 | 3085420 | 3085440 | 3085460 | 3085480 | 3085500 | 3085520 | 3085540 | 3085560 | 3085580 | 3085600 | 3085620 | 3085640 | 3085660 | 3085680 | 3085700 | 3085720 | 3085740 | 3085760 | 3085780 | 3085800 | 3085820 | 3085840 | 3085860 | 3085880 | 3085900 | 3085920 | 3085940 | 3085960 | 3085980 | 3086000 | 3086020 | 3086040 | 3086060 | 3086080 | 3086100 | 3086120 | 3086140 | 3086160 | 3086180 | 3086200 | 3086220 | 3086240 | 3086260 | 3086280 | 3086300 | 3086320 | 3086340 | 3086360 | 3086380 | 3086400 | 3086420 | 3086440 | 3086460 | 3086480 | 3086500 | 3086520 | 3086540 | 3086560 | 3086580 | 3086600 | 3086620 | 3086640 | 3086660 | 3086680 | 3086700 | 3086720 | 3086740 | 3086760 | 3086780 | 3086800 | 3086820 | 3086840 | 3086860 | 3086880 | 3086900 | 3086920 | 3086940 | 3086960 | 3086980 | 3087000 | 3087020 | 3087040 | 3087060 | 3087080 | 3087100 | 3087120 | 3087140 | 3087160 | 3087180 | 3087200 | 3087220 | 3087240 | 3087260 | 3087280 | 3087300 | 3087320 | 3087340 | 3087360 | 3087380 | 3087400 | 3087420 | 3087440 | 3087460 | 3087480 | 3087500 | 3087520 | 3087540 | 3087560 | 3087580 | 3087600 | 3087620 | 3087640 | 3087660 | 3087680 | 3087700 | 3087720 | 3087740 | 3087760 | 3087780 | 3087800 | 3087820 | 3087840 | 3087860 | 3087880 | 3087900 | 3087920 | 3087940 | 3087960 | 3087980 | 3088000 | 3088020 | 3088040 | 3088060 | 3088080 | 3088100 | 3088120 | 3088140 | 3088160 | 3088180 | 3088200 | 3088220 | 3088240 | 3088260 | 3088280 | 3088300 | 3088320 | 3088340 | 3088360 | 3088380 | 3088400 | 3088420 | 3088440 | 3088460 | 3088480 | 3088500 | 3088520 | 3088540 | 3088560 | 3088580 | 3088600 | 3088620 | 3088640 | 3088660 | 3088680 | 3088700 | 3088720 | 3088740 | 3088760 | 3088780 | 3088800 | 3088820 | 3088840 | 3088860 | 3088880 | 3088900 | 3088920 | 3088940 | 3088960 | 3088980 | 3089000 | 3089020 | 3089040 | 3089060 | 3089080 | 3089100 | 3089120 | 3089140 | 3089160 | 3089180 | 3089200 | 3089220 | 3089240 | 3089260 | 3089280 | 3089300 | 3089320 | 3089340 | 3089360 | 3089380 | 3089400 | 3089420 | 3089440 | 3089460 | 3089480 | 3089500 | 3089520 | 3089540 | 3089560 | 3089580 | 3089600 | 3089620 | 3089640 | 3089660 | 3089680 | 3089700 | 3089720 | 3089740 | 3089760 | 3089780 | 3089800 | 3089820 | 3089840 | 3089860 | 3089880 | 3089900 | 3089920 | 3089940 | 3089960 | 3089980 | 3090000 | 3090020 | 3090040 | 3090060 | 3090080 | 3090100 | 3090120 | 3090140 | 3090160 | 3090180 | 3090200 | 3090220 | 3090240 | 3090260 | 3090280 | 3090300 | 3090320 | 3090340 | 3090360 | 3090380 | 3090400 | 3090420 | 3090440 | 3090460 | 3090480 | 3090500 | 3090520 | 3090540 | 3090560 | 3090580 | 3090600 | 3090620 | 3090640 | 3090660 | 3090680 | 3090700 | 3090720 | 3090740 | 3090760 | 3090780 | 3090800 | 3090820 | 3090840 | 3090860 | 3090880 | 3090900 | 3090920 | 3090940 | 3090960 | 3090980 | 3091000 | 3091020 | 3091040 | 3091060 | 3091080 | 3091100 | 3091120 | 3091140 | 3091160 | 3091180 | 3091200 | 3091220 | 3091240 | 3091260 | 3091280 | 3091300 | 3091320 | 3091340 | 3091360 | 3091380 | 3091400 | 3091420 | 3091440 | 3091460 | 3091480 | 3091500 | 3091520 | 3091540 | 3091560 | 3091580 | 3091600 | 3091620 | 3091640 | 3091660 | 3091680 | 3091700 | 3091720 | 3091740 | 3091760 | 3091780 | 3091800 | 3091820 | 3091840 | 3091860 | 3091880 | 3091900 | 3091920 | 3091940 | 3091960 | 3091980 | 3092000 | 3092020 | 3092040 | 3092060 | 3092080 | 3092100 | 3092120 | 3092140 | 3092160 | 3092180 | 3092200 | 3092220 | 3092240 | 3092260 | 3092280 | 3092300 | 3092320 | 3092340 | 3092360 | 3092380 | 3092400 | 3092420 | 3092440 | 3092460 | 3092480 | 3092500 | 3092520 | 3092540 | 3092560 | 3092580 | 3092600 | 3092620 | 3092640 | 3092660 | 3092680 | 3092700 | 3092720 | 3092740 | 3092760 | 3092780 | 3092800 | 3092820 | 3092840 | 3092860 | 3092880 | 3092900 | 3092920 | 3092940 | 3092960 | 3092980 | 3093000 | 3093020 | 3093040 | 3093060 | 3093080 | 3093100 | 3093120 | 3093140 | 3093160 | 3093180 | 3093200 | 3093220 | 3093240 | 3093260 | 3093280 | 3093300 | 3093320 | 3093340 | 3093360 | 3093380 | 3093400 | 3093420 | 3093440 | 3093460 | 3093480 | 3093500 | 3093520 | 3093540 | 3093560 | 3093580 | 3093600 | 3093620 | 3093640 | 3093660 | 3093680 | 3093700 | 3093720 | 3093740 | 3093760 | 3093780 | 3093800 | 3093820 | 3093840 | 3093860 | 3093880 | 3093900 | 3093920 | 3093940 | 3093960 | 3093980 | 3094000 | 3094020 | 3094040 | 3094060 | 3094080 | 3094100 | 3094120 | 3094140 | 3094160 | 3094180 | 3094200 | 3094220 | 3094240 | 3094260 | 3094280 | 3094300 | 3094320 | 3094340 | 3094360 | 3094380 | 3094400 | 3094420 | 3094440 | 3094460 | 3094480 | 3094500 | 3094520 | 3094540 | 3094560 | 3094580 | 3094600 | 3094620 | 3094640 | 3094660 | 3094680 | 3094700 | 3094720 | 3094740 | 3094760 | 3094780 | 3094800 | 3094820 | 3094840 | 3094860 | 3094880 | 3094900 | 3094920 | 3094940 | 3094960 | 3094980 | 3095000 | 3095020 | 3095040 | 3095060 | 3095080 | 3095100 | 3095120 | 3095140 | 3095160 | 3095180 | 3095200 | 3095220 | 3095240 | 3095260 | 3095280 | 3095300 | 3095320 | 3095340 | 3095360 | 3095380
[663 empty] | FECHA |  | TREN # |  | VOL. REAL |  |  |  | DIF
[465 empty] | FECHA |  | TREN # |  | VOL. REAL |  |  |  | DIF. | [189 empty] | 2021-11-02 |  | 1200 |  | 1067 |  |  |  | -133
[178 empty] | FECHA |  | TREN # |  | VOL. REAL |  |  | DIF. | [279 empty] | 2021-11-01 |  | 1200 |  | 150 |  |  |  | -1050 | [189 empty] | 2021-11-03 |  | 1200 |  | 383 |  |  |  | -817
[178 empty] | 2021-12-03 |  | 1200 |  | 1365 |  |  | 165 | [279 empty] | 2021-11-02 |  | 1200 |  | 396 |  |  |  | -804 | [189 empty] | 2021-11-04 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[178 empty] | 2021-12-04 |  | 1200 |  | 0 |  |  | -1200 | [279 empty] | 2021-11-03 |  | 1200 |  | 371 |  |  |  | -829 | [189 empty] | 2021-11-05 |  | 1200 |  | 210 |  |  |  | -990
[178 empty] | 2021-12-05 |  | 1200 |  | 0 |  |  | -1200 | [279 empty] | 2021-11-04 |  | 1200 |  | 299 |  |  |  | -901 | [189 empty] | 2021-11-06 |  | 1200 |  | 830 |  |  |  | -370
[178 empty] | 2021-12-06 |  | 1200 |  | 738 |  |  | -462 | [279 empty] | 2021-11-05 |  | 1200 |  | 1185 |  |  |  | -15 | [189 empty] | 2021-11-07 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[178 empty] | 2021-12-07 |  | 1200 |  | 629 |  |  | -571 | [279 empty] | 2021-11-06 |  | 1200 |  | 49 |  |  |  | -1151 | [189 empty] | 2021-11-08 |  | 1200 |  | 484 |  |  |  | -716
[178 empty] | 2021-12-08 |  | 1200 |  | 1479 |  |  | 279 | [279 empty] | 2021-11-07 | [197 empty] | 2021-11-09 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[178 empty] | 2021-12-09 |  | 1200 |  | 738 |  |  | -462 | [279 empty] | 2021-11-08 |  | 1200 |  | 650 |  |  |  | -550 | [189 empty] | 2021-11-10 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[178 empty] | 2021-12-10 |  | 1200 |  | 765 |  |  | -435 | [279 empty] | 2021-11-09 |  | 1200 |  | 640 |  |  |  | -560 | [189 empty] | 2021-11-11 |  | 1200 |  | 794 |  |  |  | -406
[178 empty] | 2021-12-11 |  | 1200 |  | 826 |  |  | -374 | [279 empty] | 2021-11-10 |  | 1200 |  | 792 |  |  |  | -408 | [189 empty] | 2021-11-12
[178 empty] | 2021-12-12 | [286 empty] | 2021-11-11 |  | 1200 |  | 1222 |  |  |  | 22 | [189 empty] | 2021-11-13 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[178 empty] | 2021-12-13 |  | 1200 |  | 1582 |  |  | 382 | [279 empty] | 2021-11-12 |  | 1200 |  | 1703 |  |  |  | 503 | [189 empty] | 2021-11-14 |  | 1200 |  | 371 |  |  |  | -829
[178 empty] | 2021-12-14 |  | 1200 |  | 166 |  |  | -1034 | [279 empty] | 2021-11-13 |  | 1200 |  | 1138 |  |  |  | -62 | [189 empty] | 2021-11-15 |  | 1200 |  | 742 |  |  |  | -458
[178 empty] | 2021-12-15 |  | 1200 |  | 810 |  |  | -390 | [279 empty] | 2021-11-14 | [197 empty] | 2021-11-16 |  | 1200 |  | 756 |  |  |  | -444
[178 empty] | 2021-12-16 |  | 1200 |  | 1586 |  |  | 386 | [279 empty] | 2021-11-15 |  | 1200 |  | 1615 |  |  |  | 415 | [189 empty] | 2021-11-17 |  | 1200 |  | 428 |  |  |  | -772
[178 empty] | 2021-12-17 |  | 1200 |  | 0 |  |  | -1200 | [279 empty] | 2021-11-16 |  | 1200 |  | 1447 |  |  |  | 247 | [189 empty] | 2021-11-18 |  | 1200 |  | 328 |  |  |  | -872
[178 empty] | 2021-12-18 |  | 1200 |  | 546 |  |  | -654 | [279 empty] | 2021-11-17 |  | 1200 |  | 2041 |  |  |  | 841
[178 empty] | 2021-12-20 |  | 1200 |  | 636 |  |  | -564 | [279 empty] | 2021-11-18 |  | 1200 |  | 1523 |  |  |  | 323
[178 empty] | 2021-12-21 |  | 1200 |  | 855 |  |  | -345 | [279 empty] | 2021-11-19 |  | 1200 |  | 1370 |  |  |  | 170 | [191 empty] | 19200 |  | 6393 |  |  |  | -12807
[178 empty] | 2021-12-22 |  | 1200 |  | 0 |  |  | -1200 | [279 empty] | 2021-11-20 |  | 1200 |  | 413 |  |  |  | -787
2021-11-21
[465 empty] | 2021-11-22 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[465 empty] | 2021-11-23 |  | 1200 |  | 1294 |  |  |  | 94
[465 empty] | 2021-11-24 |  | 1200 |  | 697 |  |  |  | -503
[180 empty] | 21600 |  | 12721 |  |  | -8879 | [279 empty] | 2021-11-25 |  | 1200 |  | 1254 |  |  |  | 54
[465 empty] | 2021-11-26 |  | 1200 |  | 2045 |  |  |  | 845
[465 empty] | 2021-11-27 |  | 1200 |  | 1259 |  |  |  | 59
2021-11-28
[465 empty] | 2021-11-29 |  | 1200 |  | 488 |  |  |  | -712
[465 empty] | 2021-11-30 |  | 1200 |  | 892 |  |  |  | -308
[465 empty] | 2021-12-01 |  | 1200 |  | 2096 |  |  |  | 896
[465 empty] | 2021-12-02 |  | 1200 |  | 1360 |  |  |  | 160
[465 empty] | 2021-12-03 |  | 1200 |  | 383 |  |  |  | -817
[465 empty] | 2021-12-04 |  | 1200 |  | 212 |  |  |  | -988
[465 empty] | 2021-12-05 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[465 empty] | 2021-12-06 |  | 1200 |  | 500 |  |  |  | -700
[465 empty] | 2021-12-07 |  | 1200 |  | 629 |  |  |  | -571
[465 empty] | 2021-12-08 |  | 1200 |  | 655 |  |  |  | -545
[465 empty] | 2021-12-09 |  | 1200 |  | 735 |  |  |  | -465
[465 empty] | 2021-12-10 |  | 1200 |  | 867 |  |  |  | -333
[465 empty] | 2021-12-11 |  | 1200 |  | 252 |  |  |  | -948
2021-12-12
[465 empty] | 2021-12-13 |  | 1200 |  | 408 |  |  |  | -792
[465 empty] | 2021-12-14 |  | 1200 |  | 1096 |  |  |  | -104
[465 empty] | 2021-12-15 |  | 1200 |  | 1200 |  |  |  | 0
[465 empty] | 2021-12-16 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[465 empty] | 2021-12-17 |  | 1200 |  | 1277 |  |  |  | 77
[465 empty] | 2021-12-18 |  | 1200 |  | 502 |  |  |  | -698
[465 empty] | 2021-12-20 |  | 1200 |  | 871 |  |  |  | -329
[465 empty] | 2021-12-21 |  | 1200 |  | 0 |  |  |  | -1200
[465 empty] | 2021-12-22 |  | 1201 |  | 655 |  |  |  | -546
[465 empty] | 2021-12-23 |  | 1202 |  | 1360 |  |  |  | 158
[467 empty] | 56403 |  | 39991 |  |  |  | -16412