## MAQUINARIA DISP Y RENDIMIENTOS
MAQUINARIA DISPONIBLE
| MODELO | No. ECONÓMICO | UBICACIÓN | ACTIVIDAD | DISPONIBILIDAD | RENDIMIENTO/Hr | RENDIMIENTO/DÍA
EXCAVADORAS
KOMATSU | 350 | RE1TH0D228 | 3124+400 | CORTE | ACTIVA | 102
CATERPILLAR | 336-D2 L | RE1EHOD0177 | BANCO HOOL | EXTRACCIÓN | ACTIVA | 102
XCMG | XE215-C | RE1EHOD241 | 3123+200 | DESCARGA DE CAL | ACTIVA | 102
XCMG | XE215-C | RE1EHOD242 | ESTACIÓN EDZNÁ | RETIRO DESPALME | ACTIVA | 102
MOTO
CATERPILLAR | 140K | FC1MOTD006 | 3123+200 | REVOLTURA DE CAL | ACTIVA | 36 | 720
CASE | - | CI1MOTD044 |  |  | CAMBIO DE TRAMO
CASE | 845 | RE1MOTD014 | 3123+200 | REVOLTURA DE CAL | ACTIVA | 36 | 720
CATERPILLAR | 140G | FC1MOTD010
CATERPILLAR | 16H
TRACTOR
KOMATSU | D-155 AX | RET1T50D058 | 3124+400 | CORTE | ACTIVA | 108 | 1080
CATERPILLAR | D8T | C1T50D035-1 | BANCO HOOL | EXTRACCIÓN | ACTIVA | 108 | 1080
CATERPILLAR | D8T | RE1T50DO93 | BANCO HOOL | EXTRACCIÓN | ACTIVA | 108 | 1080
PATA DE CABRA
CATERPILLAR | 825G | CI1CSUD022-1 | 3121+200 | FRENTE CAL | ACTIVA
CATERPILLAR | 815 K | CICSUD015 | 3124+500 | FRENTE TERRAPLEN | ACTIVA
CATERPILLAR | 815 F | RE1CSUD019 | 3124+500 | FRENTE TERRAPLEN | ACTIVA
VIBROCOMPACTADOR
AMMANN | ASC | RE1CVMD074 | 3123+200 | FRENTE CAL | ACTIVA | 60 | 600
INGERSOR RAND | SD-100D-C | RE1CVMD073 | 3123+200 | FRENTE CAL | ACTIVA | 60 | 600
RETROEXCABADORA
CASE | 580 M | CI1RCAD038 |  |  | FUERA SERVICIO
CASE | M.580 | RE1RCAD105 | DONDE SE NECESITE | - | DISPONIBLE
JHON DEERE | NUEVA |  | DONDDE SE NECESITE | OBRAS DE DRENAJE | DISPONIBLE
JHON DEERE | NUEVA |  | DONDDE SE NECESITE | OBRAS DE DRENAJE | DISPONIBLE
Note on H2: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: DOS TURNOS.

## RENDIMIENTOS POR TREN
FRENTES ACTIVOS
FRENTE DE EXTRACCIÓN Y ACARREO HOOL
EQUIPO | TIPO |  | No. ECONÓMICO | CADENAMIENTO | ACTIVIDAD | STATUS | R/H | R/D | R/FRENTE
CATERPILLAR | EXCAVADORA | 336-D2 L | RE1EHOD0177 | BANCO HOOL | EXTRACCIÓN | ACTIVA | 102 | 1020 | 2100
CATERPILLAR | TRACTOR | D8T | C1T50D035-1 | BANCO HOOL | EXTRACCIÓN | ACTIVA | 108 | 1080
CATERPILLAR | TRACTOR | D8T | RE1T50DO93 | BANCO HOOL | EXTRACCIÓN | ACTIVA | 108 | 1080
FRENTE SUELO CAL
XCMG | EXCAVADORA | XE215-C | RE1EHOD241 | 3123+200 | DESCARGA DE CAL | ACTIVA | 102 | 1020 | 720
CATERPILLAR | MOTO | 140K | FC1MOTD006 | 3123+200 | REVOLTURA DE CAL | ACTIVA | 36 | 720
CASE | MOTO | 845 | RE1MOTD014 | 3123+200 | REVOLTURA DE CAL | ACTIVA | 36 | 720
CATERPILLAR | PATA DE CABRA | 825G | CI1CSUD022-1 | 3121+200 | FRENTE CAL | ACTIVA
AMMANN | VIBRO | ASC | RE1CVMD074 | 3123+200 | FRENTE CAL | ACTIVA | 60 | 600
INGERSOR RAND | VIBRO | SD-100D-C | RE1CVMD073 | 3123+200 | FRENTE CAL | ACTIVA | 60 | 600
FRENTE DE CORTES
KOMATSU | TRACTOR | D-155 AX | RET1T50D058 | 3124+400 | CORTE | ACTIVA | 108 | 2160 | 2000
KOMATSU | EXCAVADORA | 350 | RE1TH0D228 | 3124+400 | CORTE | ACTIVA | 102 | 2040
FRENTE DE TERRAPLEN
CATERPILLAR | RETROEXCAVADORA | 815 K | CICSUD015 | 3124+500 | FRENTE TERRAPLEN | ACTIVA |  |  | 1776
CATERPILLAR | PATA DE CABRA | 815 F | RE1CSUD019 | 3124+500 | FRENTE TERRAPLEN | ACTIVA
FRENTE DE DESPALME
XCMG | EXCAVADORA | XE215-C | RE1EHOD242 | ESTACIÓN EDZNÁ | RETIRO DESPALME | ACTIVA | 102 | 1020 | 1200
MAQUINARIA DISPONIBLE
CASE | RETROEXCAVADORA | M.580 | RE1RCAD105 | DONDE SE NECESITE | - | DISPONIBLE
OBRAS DE DRENAJE
JOHN DEERE | RETROEXCABADORA | NUEVA |  | 4010+100 | OBRAS DE DRENAJE | ACTIVA
MUESTREO
JHON DEERE | RETROEXCABADORA | NUEVA |  | MUKUYCHACÁN | OBRAS DE DRENAJE | ACTIVA
MAQUINARIA NO DISPONIBLE
CASE | MOTO | - | CI1MOTD044 |  |  | NO DISPONIBLE
CASE | RETROEXCAVADORA | 580 M | CI1RCAD038 |  |  | FUERA SERVICIO